## Прил.9 форма 2
Приложение 9, форма 2
Информация об инвестиционных программах __________АО "Рязаньгоргаз"__________ (наименование субъекта естественной монополии) за 2020 год в сфере транспортировки газа по газораспределительным сетям
N | Наименование показателя | Сроки строительства |  | Стоимостная оценка инвестиций, тыс. руб. (без НДС) |  |  | Основные проектные характеристики объектов капитального строительства
|  | начало | окончание | совокупно по объекту | в отчетном периоде | источник финансирования | протяженность линейной части газопроводов, км | диаметр (диапазон диаметров) газопроводов, мм | количество газорегуляторных пунктов, единиц
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Общая сумма инвестиций |  |  | 301279.3252 | 113414.1882 |  | 26.74 |  | 7
2. | Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства |  |  | 301279.3252 | 113414.1882 |  | 26.74 |  | 7
2.1 | Газопровод среднего давления, ул. Зубковой-Муромское шоссе (строительство газопровода) | 2016 | 2020 | 35482.3154 | 14686.81 | спецнадбавка | 2.76 | 315 | 0
2.2 | Объекты капитального строительства - заявители с установленной платой по техприсоединению | 2019 | 2021 | 19331.8098 | 14094.8 | спецнадбавка, плата за технологическое присоединение (Постановление от 30.12.2013 г. №1314) | 5.952 | 32÷160 | 0
2.3 | Объекты капитального строительства - заявители с утверждённой стандартизированной тарифной ставкой | 2019 | 2021 | 7562.4081 | 1405.81 | спецнадбавка, плата за технологическое присоединение (Постановление от 30.12.2013 г. №1314) | 2.1184 | 63÷225 | 0
2.4 | Заявители, подключаемые по индивидуальному проекту | 2019 | 2021 | 33375.8029 | 16407.61 | спецнадбавка, плата за технологическое присоединение (Постановление от 30.12.2013 г. №1314) | 1.2796 | 63÷315 | 0
2.5 | Реконструкция газопровода среднего давления Соборная ул., 2, соор. 1, инв. №30016 | 2017 | 2020 | 2935.5206 | 3086.69 | амортизация | 0.33 | 160 | 0
2.6 | Реконструкция газопровода низкого давления г. Рязань, соор. 213, инв. №30014 | 2017 | 2020 | 11602.3602 | 10937.5549 | амортизация | 0.84 | 63÷225 | 0
2.7 | Реконструкция участка газопровода низкого давления г. Рязань, соор. 217, инв. №30021 | 2018 | 2020 | 5171.1534 | 4891.9471 | амортизация | 0.54 | 160 | 0
2.8 | Реконструкция газопровода среднего давления г. Рязань, ул. Шевченко, соор. 41в, инв. №30016 | 2018 | 2020 | 6189.0736 | 5891.5386 | амортизация | 0.51 | 225 | 0
2.9 | Реконструкция газопровода среднего давления: г. Рязань, ул. Пушкина, соор. 58, инв. №30016 | 2018 | 2020 | 13411.0083 | 12768.8363 | амортизация | 0.97 | 225 | 0
2.10 | Реконструкция газопровода среднего давления, г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола, соор. 59, инв. №30017 | 2018 | 2021 | 7995.3 | 46.4596 | амортизация | 0.79 | 160 | 0
2.11 | Реконструкция газопровода среднего давления, г. Рязань, р-н Горроща, соор. 136, инв. №30015 | 2018 | 2020 | 4004.9856 | 3656.3746 | спецнадбавка | 0.41 | 160 | 0
2.12 | Реконструкция газопровода среднего давления г. Рязань, соор. 6, инв. №30018 | 2020 | 2020 | 736.1065 | 736.1065 | прибыль | 0.09 | 315 | 0
2.13 | Реконструкция газопровода н/д г. Рязань, соор.213, инв. №84373 - перенос из зоны строительства по адресу ул. Пожалостина, д. 35 | 2020 | 2020 | 240.5561 | 240.5561 | прибыль | 0.08 | 63 | 0
2.14 | Реконструкция газопровода среднего давления г. Рязань, ул. Есенина, соор. 13а - вынос газопровода из зоны строительства ул. Есенина - ул. Грибоедова | 2020 | 2021 | 5156.834 | 894.31 | прибыль | 0.39 | 225 | 0
2.15 | Реконструкция газопровода с/д соор.97 по ул. Касимовское шоссе - вынос из зоны реконструкции участков автомобильных дорог в г. Рязань | 2020 | 2020 | 4633.2179 | 4633.2179 | прибыль | 0.2 | 315 | 0
2.16 | Техническое перевооружение ШГРП 168, ул. Кудрявцева, 50, инв. №46018 | 2019 | 2020 | 539.3993 | 492.7321 | амортизация | — | — | 1
2.17 | Реконструкция ГРП 107, ул. Матроссова, 2б, стр. 3, инв. №42027 | 2019 | 2020 | 2031.8064 | 1984.4382 | амортизация | — | — | 1
2.18 | Техническое перевооружение ШГРП 334, ул. Фирсова, 27, инв. №46035 | 2019 | 2020 | 636.3088 | 586.7268 | амортизация | — | — | 1
2.19 | Техническое перевооружение ШГРП 157, ул. Строителей, инв. №49072 | 2019 | 2020 | 894.7446 | 845.1626 | амортизация | — | — | 1
2.20 | Техническое перевооружение 11-ти станций катодной защиты | 2020 | 2020 | 1768.4819 | 1768.4819 | амортизация | 0 | — | 0
2.21 | Строительство станции катодной защиты ул. Нахимова 28А | 2020 | 2021 | 430.42 | 43.3274 | амортизация | 1.27 | 63÷225 | 0
2.22 | Реконструкция газ-да н/д, г. Рязань, соор. 213, инв. №30021 - участок газ-да по ул. Затинной от ул. Есенина до ул. Вознесенской | 2020 | 2021 | 6013.726 | 262.2775 | амортизация | 0.4 | 160 | 0
2.23 | Реконструкция газопровода низкого давления, г. Рязань, соор. 213, инв. №30015 - участок газопровода по ул. Есенина от Театральной пл. до ул. Урицкого | 2020 | 2021 | 1577.61 | 100.6036 | амортизация | 0.12 | 160 | 0
2.24 | Реконструкция газопровода среднего давления, г. Рязань, ул. Есенина, соор. 68а, инв. №30015 - участок газопровода по ул. Есенина от Театральной пл. до ул. Урицкого | 2020 | 2021 | 3113.29 | 164.8407 | амортизация | 0.24 | 160 | 0
2.25 | Реконструкция газопровода низкого давления, г. Рязань, соор. 213, инв. №30020 - участок газопровода по ул. Затинной от ул. Вознесенской до пр. Речников | 2020 | 2022 | 13064.01 | 515.0022 | амортизация | 0.84 | 160 | 0
2.26 | Реконструкция газопровода среднего давления, г. Рязань, Центральный р-н, соор. 65, инв. №30020 - участок газопровода по ул. Затинной от ул. Свободы до пр. Речников | 2020 | 2022 | 5688 | 243.0758 | амортизация | 0.38 | 160 | 0
2.27 | Реконструкция газопровода среднего давления, г. Рязань, Центральный р-н, соор. 59, инв. №30021 - участок газопровода по ул. Затинной от пр. Речников до д. №88б | 2020 | 2021 | 3882.86 | 162.0514 | амортизация | 0.3 | 160 | 0
2.28 | Реконструкция газопровода среднего давления, г. Рязань, ул. Космодемьянской, 21, соор. 1, инв. №30022 | 2020 | 2021 | 14406.74 | 600.6017 | амортизация | 1.05 | 63÷225 | 0
2.29 | Реконструкция газопровода низкого давления, г. Рязань, Шлаковый р-н, соор. 29, инв. №30028 | 2020 | 2021 | 3420.82 | 183.1397 | амортизация | 0.31 | 63÷160 | 0
2.30 | Реконструкция газ-да н/д г. Рязань, соор. 217, инв. №30014 - газ-д по ул. Братиславской - ул. Островского от ул. Гагарина до ГРП 15 | 2020 | 2021 | 7335.565 | 427.428 | амортизация | 0 | — | 0
2.31 | Реконструкция газ-да с/д г. Рязань, ул. Горького, соор. 26а, инв. №30014 - газ-д по ул. Горького от ул. Есенина до ул. Свободы | 2020 | 2022 | 11239.606 | 456.021 | амортизация | 0.85 | 225 | 0
2.32 | Реконструкция газ-да н/д г. Рязань, соор. 213, инв. №30014 - газ-д по ул. Горького от ул. Есенина до ул. Свободы | 2020 | 2022 | 9987.924 | 500.7669 | амортизация | 0.85 | 160 | 0
2.33 | Реконструкция газ-да с/д г. Рязань, Центральный р-н, соор. 108, инв. №30014 - газ-д по ул. Горького от ул. Свободы до дома №59 | 2020 | 2023 | 6595.58 | 244.7252 | амортизация | 0.46 | 225 | 0
2.34 | Реконструкция газ-да н/д, г. Рязань, соор. 213, инв. №30014 - газ-д по ул. Горького от ул. Свободы до дома №59 | 2020 | 2023 | 6462.03 | 363.7704 | амортизация | 0.46 | 160 | 1
2.35 | Реконструкция газ-да н/д г. Рязань, соор. 213, инв. №30013 - газ-д по ул. Свободы от ул.Полонского до ул. Подгорной | 2020 | 2023 | 10440.7 | 455.3232 | амортизация | 0.75 | 160÷225 | 0
2.36 | Реконструкция газ-да с/д г. Рязань, ул. Свободы, соор. 64а, инв. №30013 - газ-д по ул. Свободы от ул. Полонского до ул. Горького | 2020 | 2024 | 9680.89 | 386.5344 | амортизация | 0.6 | 160 | 0
2.37 | Реконструкция газ-да н/д г. Рязань, соор. 213, инв. №30013 - газ-д по ул. Свободы от ул. Полонского до ул. Горького | 2020 | 2024 | 12904.1 | 470.9619 | амортизация | 0.6 | 225 | 0
2.38 | Техническое перевооружение ГРП 108, Станкозаводская ул., 35, инв. №10101а | 2020 | 2021 | 1879.1 | 92.4216 | прибыль | 0 | — | 1
2.39 | Техническое перевооружение ГРП 279, ул. Новоселов, 7, стр. 4, инв. №42054 | 2020 | 2021 | 1864.43 | 92.4216 | прибыль | 0 | — | 1
2.40 | Автомобиль LADA LARGUS универсал | 2020 | 2020 | 775.7333 | 775.7333 | амортизация | 0 | — | 0
2.41 | Автомобиль УАЗ Фермер | 2020 | 2020 | 1879.7 | 1879.7 | амортизация | 0 | — | 0
2.42 | Автобус ПАЗ 320405-14 Вектор Next | 2020 | 2020 | 4440.35 | 4440.35 | амортизация | 0 | — | 0
2.43 | Генератор бензиновый Вепрь АБП 6-230 ВФ-БГ | 2020 | 2020 | 68.5566 | 68.5566 | амортизация | 0 | — | 0
2.44 | Вибрационная плита Grost VH 60 | 2020 | 2020 | 69.9783 | 69.9783 | амортизация | 0 | — | 0
2.45 | Резчик швов бензиновый Сплитстоун CS-147Е | 2020 | 2020 | 76.7342 | 76.7342 | прибыль | 0 | — | 0
2.46 | Световая башня EL(ТЗ-5) 1000S | 2020 | 2020 | 138.7618 | 138.7618 | амортизация | 0 | — | 0
2.47 | Ультразвуковая ванна УЗВ-1 НП | 2020 | 2020 | 142.9167 | 142.9167 | амортизация | 0 | — | 0
3. | Объекты капитального строительства (основные стройки): |  |  | 301279.3252 | 113414.1882 |  | 26.74 |  | 7
3.1 | Газопровод среднего давления, ул. Зубковой-Муромское шоссе (строительство газопровода) | 2016 | 2020 | 35482.3154 | 14686.81 | спецнадбавка | 2.76 | 315 | 0
3.2 | Объекты капитального строительства - заявители с установленной платой по техприсоединению | 2019 | 2021 | 19331.8098 | 14094.8 | спецнадбавка, плата за технологическое присоединение (Постановление от 30.12.2013 г. №1314) | 5.952 | 32÷160 | 0
3.3 | Объекты капитального строительства - заявители с утверждённой стандартизированной тарифной ставкой | 2019 | 2021 | 7562.4081 | 1405.81 | спецнадбавка, плата за технологическое присоединение (Постановление от 30.12.2013 г. №1314) | 2.1184 | 63÷225 | 0
3.4 | Заявители, подключаемые по индивидуальному проекту | 2019 | 2021 | 33375.8029 | 16407.61 | спецнадбавка, плата за технологическое присоединение (Постановление от 30.12.2013 г. №1314) | 1.2796 | 63÷315 | 0
3.5 | Реконструкция газопровода среднего давления Соборная ул., 2, соор. 1, инв. №30016 | 2017 | 2020 | 2935.5206 | 3086.69 | амортизация | 0.33 | 160 | 0
3.6 | Реконструкция газопровода низкого давления г. Рязань, соор. 213, инв. №30014 | 2017 | 2020 | 11602.3602 | 10937.5549 | амортизация | 0.84 | 63÷225 | 0
3.7 | Реконструкция участка газопровода низкого давления г. Рязань, соор. 217, инв. №30021 | 2018 | 2020 | 5171.1534 | 4891.9471 | амортизация | 0.54 | 160 | 0
3.8 | Реконструкция газопровода среднего давления г. Рязань, ул. Шевченко, соор. 41в, инв. №30016 | 2018 | 2020 | 6189.0736 | 5891.5386 | амортизация | 0.51 | 225 | 0
3.9 | Реконструкция газопровода среднего давления: г. Рязань, ул. Пушкина, соор. 58, инв. №30016 | 2018 | 2020 | 13411.0083 | 12768.8363 | амортизация | 0.97 | 225 | 0
3.10 | Реконструкция газопровода среднего давления, г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола, соор. 59, инв. №30017 | 2018 | 2021 | 7995.3 | 46.4596 | амортизация | 0.79 | 160 | 0
3.11 | Реконструкция газопровода среднего давления, г. Рязань, р-н Горроща, соор. 136, инв. №30015 | 2018 | 2020 | 4004.9856 | 3656.3746 | спецнадбавка | 0.41 | 160 | 0
3.12 | Реконструкция газопровода среднего давления г. Рязань, соор. 6, инв. №30018 | 2020 | 2020 | 736.1065 | 736.1065 | прибыль | 0.09 | 315 | 0
3.13 | Реконструкция газопровода н/д г. Рязань, соор.213, инв. №84373 - перенос из зоны строительства по адресу ул. Пожалостина, д. 35 | 2020 | 2020 | 240.5561 | 240.5561 | прибыль | 0.08 | 63 | 0
3.14 | Реконструкция газопровода среднего давления г. Рязань, ул. Есенина, соор. 13а - вынос газопровода из зоны строительства ул. Есенина - ул. Грибоедова | 2020 | 2021 | 5156.834 | 894.31 | прибыль | 0.39 | 225 | 0
3.15 | Реконструкция газопровода с/д соор.97 по ул. Касимовское шоссе - вынос из зоны реконструкции участков автомобильных дорог в г. Рязань | 2020 | 2020 | 4633.2179 | 4633.2179 | прибыль | 0.2 | 315 | 0
3.16 | Техническое перевооружение ШГРП 168, ул. Кудрявцева, 50, инв. №46018 | 2019 | 2020 | 539.3993 | 492.7321 | амортизация | — | — | 1
3.17 | Реконструкция ГРП 107, ул. Матроссова, 2б, стр. 3, инв. №42027 | 2019 | 2020 | 2031.8064 | 1984.4382 | амортизация | — | — | 1
3.18 | Техническое перевооружение ШГРП 334, ул. Фирсова, 27, инв. №46035 | 2019 | 2020 | 636.3088 | 586.7268 | амортизация | — | — | 1
3.19 | Техническое перевооружение ШГРП 157, ул. Строителей, инв. №49072 | 2019 | 2020 | 894.7446 | 845.1626 | амортизация | — | — | 1
3.20 | Техническое перевооружение 11-ти станций катодной защиты | 2020 | 2020 | 1768.4819 | 1768.4819 | амортизация | 0 | — | 0
3.21 | Строительство станции катодной защиты ул. Нахимова 28А | 2020 | 2021 | 430.42 | 43.3274 | амортизация | 1.27 | 63÷225 | 0
3.22 | Реконструкция газ-да н/д, г. Рязань, соор. 213, инв. №30021 - участок газ-да по ул. Затинной от ул. Есенина до ул. Вознесенской | 2020 | 2021 | 6013.726 | 262.2775 | амортизация | 0.4 | 160 | 0
3.23 | Реконструкция газопровода низкого давления, г. Рязань, соор. 213, инв. №30015 - участок газопровода по ул. Есенина от Театральной пл. до ул. Урицкого | 2020 | 2021 | 1577.61 | 100.6036 | амортизация | 0.12 | 160 | 0
3.24 | Реконструкция газопровода среднего давления, г. Рязань, ул. Есенина, соор. 68а, инв. №30015 - участок газопровода по ул. Есенина от Театральной пл. до ул. Урицкого | 2020 | 2021 | 3113.29 | 164.8407 | амортизация | 0.24 | 160 | 0
3.25 | Реконструкция газопровода низкого давления, г. Рязань, соор. 213, инв. №30020 - участок газопровода по ул. Затинной от ул. Вознесенской до пр. Речников | 2020 | 2022 | 13064.01 | 515.0022 | амортизация | 0.84 | 160 | 0
3.26 | Реконструкция газопровода среднего давления, г. Рязань, Центральный р-н, соор. 65, инв. №30020 - участок газопровода по ул. Затинной от ул. Свободы до пр. Речников | 2020 | 2022 | 5688 | 243.0758 | амортизация | 0.38 | 160 | 0
3.27 | Реконструкция газопровода среднего давления, г. Рязань, Центральный р-н, соор. 59, инв. №30021 - участок газопровода по ул. Затинной от пр. Речников до д. №88б | 2020 | 2021 | 3882.86 | 162.0514 | амортизация | 0.3 | 160 | 0
3.28 | Реконструкция газопровода среднего давления, г. Рязань, ул. Космодемьянской, 21, соор. 1, инв. №30022 | 2020 | 2021 | 14406.74 | 600.6017 | амортизация | 1.05 | 63÷225 | 0
3.29 | Реконструкция газопровода низкого давления, г. Рязань, Шлаковый р-н, соор. 29, инв. №30028 | 2020 | 2021 | 3420.82 | 183.1397 | амортизация | 0.31 | 63÷160 | 0
3.30 | Реконструкция газ-да н/д г. Рязань, соор. 217, инв. №30014 - газ-д по ул. Братиславской - ул. Островского от ул. Гагарина до ГРП 15 | 2020 | 2021 | 7335.565 | 427.428 | амортизация | 0 | — | 0
3.31 | Реконструкция газ-да с/д г. Рязань, ул. Горького, соор. 26а, инв. №30014 - газ-д по ул. Горького от ул. Есенина до ул. Свободы | 2020 | 2022 | 11239.606 | 456.021 | амортизация | 0.85 | 225 | 0
3.32 | Реконструкция газ-да н/д г. Рязань, соор. 213, инв. №30014 - газ-д по ул. Горького от ул. Есенина до ул. Свободы | 2020 | 2022 | 9987.924 | 500.7669 | амортизация | 0.85 | 160 | 0
3.33 | Реконструкция газ-да с/д г. Рязань, Центральный р-н, соор. 108, инв. №30014 - газ-д по ул. Горького от ул. Свободы до дома №59 | 2020 | 2023 | 6595.58 | 244.7252 | амортизация | 0.46 | 225 | 0
3.34 | Реконструкция газ-да н/д, г. Рязань, соор. 213, инв. №30014 - газ-д по ул. Горького от ул. Свободы до дома №59 | 2020 | 2023 | 6462.03 | 363.7704 | амортизация | 0.46 | 160 | 1
3.35 | Реконструкция газ-да н/д г. Рязань, соор. 213, инв. №30013 - газ-д по ул. Свободы от ул.Полонского до ул. Подгорной | 2020 | 2023 | 10440.7 | 455.3232 | амортизация | 0.75 | 160÷225 | 0
3.36 | Реконструкция газ-да с/д г. Рязань, ул. Свободы, соор. 64а, инв. №30013 - газ-д по ул. Свободы от ул. Полонского до ул. Горького | 2020 | 2024 | 9680.89 | 386.5344 | амортизация | 0.6 | 160 | 0
3.37 | Реконструкция газ-да н/д г. Рязань, соор. 213, инв. №30013 - газ-д по ул. Свободы от ул. Полонского до ул. Горького | 2020 | 2024 | 12904.1 | 470.9619 | амортизация | 0.6 | 225 | 0
3.38 | Техническое перевооружение ГРП 108, Станкозаводская ул., 35, инв. №10101а | 2020 | 2021 | 1879.1 | 92.4216 | прибыль | 0 | — | 1
3.39 | Техническое перевооружение ГРП 279, ул. Новоселов, 7, стр. 4, инв. №42054 | 2020 | 2021 | 1864.43 | 92.4216 | прибыль | 0 | — | 1
3.40 | Автомобиль LADA LARGUS универсал | 2020 | 2020 | 775.7333 | 775.7333 | амортизация | 0 | — | 0
3.41 | Автомобиль УАЗ Фермер | 2020 | 2020 | 1879.7 | 1879.7 | амортизация | 0 | — | 0
3.42 | Автобус ПАЗ 320405-14 Вектор Next | 2020 | 2020 | 4440.35 | 4440.35 | амортизация | 0 | — | 0
3.43 | Генератор бензиновый Вепрь АБП 6-230 ВФ-БГ | 2020 | 2020 | 68.5566 | 68.5566 | амортизация | 0 | — | 0
3.44 | Вибрационная плита Grost VH 60 | 2020 | 2020 | 69.9783 | 69.9783 | амортизация | 0 | — | 0
3.45 | Резчик швов бензиновый Сплитстоун CS-147Е | 2020 | 2020 | 76.7342 | 76.7342 | прибыль | 0 | — | 0
3.46 | Световая башня EL(ТЗ-5) 1000S | 2020 | 2020 | 138.7618 | 138.7618 | амортизация | 0 | — | 0
3.47 | Ультразвуковая ванна УЗВ-1 НП | 2020 | 2020 | 142.9167 | 142.9167 | амортизация | 0 | — | 0
4. | Новые объекты: |  |  | 96182.7563 | 46638.3574 |  | 13.38 |  | 0
4.1 | Газопровод среднего давления, ул. Зубковой-Муромское шоссе (строительство газопровода) | 2016 | 2020 | 35482.3154 | 14686.81 | спецнадбавка | 2.76 | 315 | 0
4.2 | Объекты капитального строительства - заявители с установленной платой по техприсоединению | 2019 | 2021 | 19331.8098 | 14094.8 | спецнадбавка, плата за технологическое присоединение (Постановление от 30.12.2013 г. №1314) | 5.952 | 32÷160 | 0
4.3 | Объекты капитального строительства - заявители с утверждённой стандартизированной тарифной ставкой | 2019 | 2021 | 7562.4081 | 1405.81 | спецнадбавка, плата за технологическое присоединение (Постановление от 30.12.2013 г. №1314) | 2.1184 | 63÷225 | 0
4.4 | Заявители, подключаемые по индивидуальному проекту | 2019 | 2021 | 33375.8029 | 16407.61 | спецнадбавка, плата за технологическое присоединение (Постановление от 30.12.2013 г. №1314) | 1.2796 | 63÷315 | 0
4.5 | Строительство станции катодной защиты ул. Нахимова 28А | 2020 | 2021 | 430.42 | 43.3274 | амортизация | 1.27 | 63÷225 | 0
5. | Реконструируемые (модернизируемые) объекты: |  |  | 197503.8381 | 59183.1 |  | 13.36 |  | 7
5.1 | Реконструкция газопровода среднего давления Соборная ул., 2, соор. 1, инв. №30016 | 2017 | 2020 | 2935.5206 | 3086.69 | амортизация | 0.33 | 160 | 0
5.2 | Реконструкция газопровода низкого давления г. Рязань, соор. 213, инв. №30014 | 2017 | 2020 | 11602.3602 | 10937.5549 | амортизация | 0.84 | 63÷225 | 0
5.3 | Реконструкция участка газопровода низкого давления г. Рязань, соор. 217, инв. №30021 | 2018 | 2020 | 5171.1534 | 4891.9471 | амортизация | 0.54 | 160 | 0
5.4 | Реконструкция газопровода среднего давления г. Рязань, ул. Шевченко, соор. 41в, инв. №30016 | 2018 | 2020 | 6189.0736 | 5891.5386 | амортизация | 0.51 | 225 | 0
5.5 | Реконструкция газопровода среднего давления: г. Рязань, ул. Пушкина, соор. 58, инв. №30016 | 2018 | 2020 | 13411.0083 | 12768.8363 | амортизация | 0.97 | 225 | 0
5.6 | Реконструкция газопровода среднего давления, г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола, соор. 59, инв. №30017 | 2018 | 2021 | 7995.3 | 46.4596 | амортизация | 0.79 | 160 | 0
5.7 | Реконструкция газопровода среднего давления, г. Рязань, р-н Горроща, соор. 136, инв. №30015 | 2018 | 2020 | 4004.9856 | 3656.3746 | спецнадбавка | 0.41 | 160 | 0
5.8 | Реконструкция газопровода среднего давления г. Рязань, соор. 6, инв. №30018 | 2020 | 2020 | 736.1065 | 736.1065 | прибыль | 0.09 | 315 | 0
5.9 | Реконструкция газопровода н/д г. Рязань, соор.213, инв. №84373 - перенос из зоны строительства по адресу ул. Пожалостина, д. 35 | 2020 | 2020 | 240.5561 | 240.5561 | прибыль | 0.08 | 63 | 0
5.10 | Реконструкция газопровода среднего давления г. Рязань, ул. Есенина, соор. 13а - вынос газопровода из зоны строительства ул. Есенина - ул. Грибоедова | 2020 | 2021 | 5156.834 | 894.31 | прибыль | 0.39 | 225 | 0
5.11 | Реконструкция газопровода с/д соор.97 по ул. Касимовское шоссе - вынос из зоны реконструкции участков автомобильных дорог в г. Рязань | 2020 | 2020 | 4633.2179 | 4633.2179 | прибыль | 0.2 | 315 | 0
5.12 | Техническое перевооружение ШГРП 168, ул. Кудрявцева, 50, инв. №46018 | 2019 | 2020 | 539.3993 | 492.7321 | амортизация | — | — | 1
5.13 | Реконструкция ГРП 107, ул. Матроссова, 2б, стр. 3, инв. №42027 | 2019 | 2020 | 2031.8064 | 1984.4382 | амортизация | — | — | 1
5.14 | Техническое перевооружение ШГРП 334, ул. Фирсова, 27, инв. №46035 | 2019 | 2020 | 636.3088 | 586.7268 | амортизация | — | — | 1
5.15 | Техническое перевооружение ШГРП 157, ул. Строителей, инв. №49072 | 2019 | 2020 | 894.7446 | 845.1626 | амортизация | — | — | 1
5.16 | Техническое перевооружение 11-ти станций катодной защиты | 2020 | 2020 | 1768.4819 | 1768.4819 | амортизация | 0 | — | 0
5.17 | Реконструкция газ-да н/д, г. Рязань, соор. 213, инв. №30021 - участок газ-да по ул. Затинной от ул. Есенина до ул. Вознесенской | 2020 | 2021 | 6013.726 | 262.2775 | амортизация | 0.4 | 160 | 0
5.18 | Реконструкция газопровода низкого давления, г. Рязань, соор. 213, инв. №30015 - участок газопровода по ул. Есенина от Театральной пл. до ул. Урицкого | 2020 | 2021 | 1577.61 | 100.6036 | амортизация | 0.12 | 160 | 0
5.19 | Реконструкция газопровода среднего давления, г. Рязань, ул. Есенина, соор. 68а, инв. №30015 - участок газопровода по ул. Есенина от Театральной пл. до ул. Урицкого | 2020 | 2021 | 3113.29 | 164.8407 | амортизация | 0.24 | 160 | 0
5.20 | Реконструкция газопровода низкого давления, г. Рязань, соор. 213, инв. №30020 - участок газопровода по ул. Затинной от ул. Вознесенской до пр. Речников | 2020 | 2022 | 13064.01 | 515.0022 | амортизация | 0.84 | 160 | 0
5.21 | Реконструкция газопровода среднего давления, г. Рязань, Центральный р-н, соор. 65, инв. №30020 - участок газопровода по ул. Затинной от ул. Свободы до пр. Речников | 2020 | 2022 | 5688 | 243.0758 | амортизация | 0.38 | 160 | 0
5.22 | Реконструкция газопровода среднего давления, г. Рязань, Центральный р-н, соор. 59, инв. №30021 - участок газопровода по ул. Затинной от пр. Речников до д. №88б | 2020 | 2021 | 3882.86 | 162.0514 | амортизация | 0.3 | 160 | 0
5.23 | Реконструкция газопровода среднего давления, г. Рязань, ул. Космодемьянской, 21, соор. 1, инв. №30022 | 2020 | 2021 | 14406.74 | 600.6017 | амортизация | 1.05 | 63÷225 | 0
5.24 | Реконструкция газопровода низкого давления, г. Рязань, Шлаковый р-н, соор. 29, инв. №30028 | 2020 | 2021 | 3420.82 | 183.1397 | амортизация | 0.31 | 63÷160 | 0
5.25 | Реконструкция газ-да н/д г. Рязань, соор. 217, инв. №30014 - газ-д по ул. Братиславской - ул. Островского от ул. Гагарина до ГРП 15 | 2020 | 2021 | 7335.565 | 427.428 | амортизация | 0 | — | 0
5.26 | Реконструкция газ-да с/д г. Рязань, ул. Горького, соор. 26а, инв. №30014 - газ-д по ул. Горького от ул. Есенина до ул. Свободы | 2020 | 2022 | 11239.606 | 456.021 | амортизация | 0.85 | 225 | 0
5.27 | Реконструкция газ-да н/д г. Рязань, соор. 213, инв. №30014 - газ-д по ул. Горького от ул. Есенина до ул. Свободы | 2020 | 2022 | 9987.924 | 500.7669 | амортизация | 0.85 | 160 | 0
5.28 | Реконструкция газ-да с/д г. Рязань, Центральный р-н, соор. 108, инв. №30014 - газ-д по ул. Горького от ул. Свободы до дома №59 | 2020 | 2023 | 6595.58 | 244.7252 | амортизация | 0.46 | 225 | 0
5.29 | Реконструкция газ-да н/д, г. Рязань, соор. 213, инв. №30014 - газ-д по ул. Горького от ул. Свободы до дома №59 | 2020 | 2023 | 6462.03 | 363.7704 | амортизация | 0.46 | 160 | 1
5.30 | Реконструкция газ-да н/д г. Рязань, соор. 213, инв. №30013 - газ-д по ул. Свободы от ул.Полонского до ул. Подгорной | 2020 | 2023 | 10440.7 | 455.3232 | амортизация | 0.75 | 160÷225 | 0
5.31 | Реконструкция газ-да с/д г. Рязань, ул. Свободы, соор. 64а, инв. №30013 - газ-д по ул. Свободы от ул. Полонского до ул. Горького | 2020 | 2024 | 9680.89 | 386.5344 | амортизация | 0.6 | 160 | 0
5.32 | Реконструкция газ-да н/д г. Рязань, соор. 213, инв. №30013 - газ-д по ул. Свободы от ул. Полонского до ул. Горького | 2020 | 2024 | 12904.1 | 470.9619 | амортизация | 0.6 | 225 | 0
5.33 | Техническое перевооружение ГРП 108, Станкозаводская ул., 35, инв. №10101а | 2020 | 2021 | 1879.1 | 92.4216 | прибыль | 0 | — | 1
5.34 | Техническое перевооружение ГРП 279, ул. Новоселов, 7, стр. 4, инв. №42054 | 2020 | 2021 | 1864.43 | 92.4216 | прибыль | 0 | — | 1
6. | Сведения о приобретении оборудования, не входящего в сметы строек |  |  | 7592.7309 | 7592.7309 |  | 0 |  | 0
6.1 | Автомобиль LADA LARGUS универсал | 2020 | 2020 | 775.7333 | 775.7333 | амортизация | 0 | — | 0
6.2 | Автомобиль УАЗ Фермер | 2020 | 2020 | 1879.7 | 1879.7 | амортизация | 0 | — | 0
6.3 | Автобус ПАЗ 320405-14 Вектор Next | 2020 | 2020 | 4440.35 | 4440.35 | амортизация | 0 | — | 0
6.4 | Генератор бензиновый Вепрь АБП 6-230 ВФ-БГ | 2020 | 2020 | 68.5566 | 68.5566 | амортизация | 0 | — | 0
6.5 | Вибрационная плита Grost VH 60 | 2020 | 2020 | 69.9783 | 69.9783 | амортизация | 0 | — | 0
6.6 | Резчик швов бензиновый Сплитстоун CS-147Е | 2020 | 2020 | 76.7342 | 76.7342 | прибыль | 0 | — | 0
6.7 | Световая башня EL(ТЗ-5) 1000S | 2020 | 2020 | 138.7618 | 138.7618 | амортизация | 0 | — | 0
6.8 | Ультразвуковая ванна УЗВ-1 НП | 2020 | 2020 | 142.9167 | 142.9167 | амортизация | 0 | — | 0
7. | Сведения о долгосрочных финансовых вложениях | — | — | 0 | 0 | — | 0 | — | 0
7.1.
8. | Сведения о приобретении внеоборотных активов | — | — | 0 | 0 | — | 0 | — | 0
ежегодно: информация о плановых показателях - в течение месяца с момента ее утверждения, в случае уточнения плановых показателей в течение 10 дней после утверждения; информация о фактических показателях - в 10-дневный срок после утверждения финансовой отчетности, но не позднее 1 августа года, следующего за отчетным