## П4 инвестиции
Приложение 4б
к приказу ФСТ России
от "31" января 2011 г. № 36-э
Информация об инвестиционных программах АО "Рязаньгоргаз" на 2018 год (корректировка)
(наименование субъекта естественных монополий)
в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям
План капитальных вложений
№ № пунктов | Наименование показателя | Сроки строительства |  | Стоимостная оценка инвестиций , тыс. руб. |  | Основные проектные характеристики объектов капитального строительства
|  | начало | окончание | в целом по объекту | в отчетном периоде | протяженность линейной части трубопроводов, км | диаметр (диапазон диаметров) трубопроводов, мм | количество газорегуляторных пунктов, ед
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Общая сумма инвестиций [2] |  |  |  | 102123.14 | 7.76 | 50÷300 | 12
2 | Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства [3] |  |  |  | 87407.64 | 7.76 | 50÷300 | 12
| в том числе объекты капитального строительства (основные стройки): |  |  |  | 87407.64 | 7.76 | 50÷300 | 12
3 | новые объекты [4] | 2016 | 2020 | 59927.07 | 35948.82 | 4.8 | 50÷300 | 3
3.1. | Газопроводы среднего давления с установкой ПРГ в п. Дягилево | 2017 | 2018 | 5652.694 | 5149.77 | 1.03 | 50÷100 | 3
3.2. | Газопровод среднего давления, ул. Зубковой-Муромское шоссе (строительство газопровода) | 2016 | 2020 | 32422.79 | 2621.9 | 2.76 | 50÷300 | −
4 | реконструируемые (модернизируемые) объекты, в том числе: | 2015 | 2019 | 117619.34 | 42749.682 | 2.96 | 50÷300 | 9
4.1 | Газопровод среднего давления г. Рязань, р-н Центральный Промузел, соор. 2, инв. №30031-28 | 2016 | 2018 | 1811.8184 | 1588.78 | 0.2 | 100 | −
4.2 | Газопровод низкого давления г. Рязань, Михайловский р-н, соор. 15, инв. №30030 | 2016 | 2018 | 1689.0647 | 1434.74 | 0.15 | 100 | −
4.3 | Газопровод среднего давления г. Рязань, Центральный р-н, соор. 103, инв. №30018 | 2017 | 2018 | 4721.46 | 4317.52 | 0.52 | 150 | −
4.4 | Газопровод высокого давления г. Рязань, соор. 104, инв. №30101 | 2017 | 2018 | 4200.34 | 3847.44 | 0.76 | 150 | −
4.5 | Газопровод высокого давления г. Рязань, соор. 98, инв. №30041-14 | 2016 | 2018 | 3104.92 | 3021.63 | 0.28 | 250 | −
4.6 | Газопровод низкого давления г. Рязань, соор. 217, инв. №30015 | 2017 | 2018 | 2076.36 | 1973.12 | 0.25 | 50÷150 | −
4.7 | Газопроводы высокого давления г. Рязань, Ряжское шоссе, соор. 18г, инв. №30034-6; г. Рязань, соор. 104, инв. №30101 | 2018 | 2018 | 10214.18 | 10214.18 | 0.8 | 150÷300 | −
4.8 | ГРП 126, Московское шоссе, 147, стр. 8, инв. №30115 | 2016 | 2018 | 1515.7542 | 1435.9942 | − | − | 1
4.9 | ГРП 116, ул. Новоселов, 27, стр. 2, инв. №42069 | 2016 | 2018 | 3435.6621 | 3340.54 | − | − | 1
4.10 | ГРП 98, ул. Зубковой, 29б, инв. №42408-1 | 2016 | 2018 | 3833.0901 | 3753.3301 | − | − | 1
4.11 | ГРП 142, ул. Станкозаводская, 21 стр. 3, инв. №42059 | 2015 | 2018 | 3252.0005 | 2557.97 | − | − | 1
4.12 | ГРП 58, ул. Советской Армии, 19а, инв. №42065а | 2015 | 2018 | 2198.5914 | 2135.4277 | − | − | 1
4.13 | Нежилое здание г. Рязань, ул. Зубковой, 4б, лит. И, инв. №10113 | 2017 | 2018 | 1680.2 | 1520.65 | − | − | −
5 | Сведения о долгосрочных финансовых вложениях [3]: |  |  | 0 | 0
6 | Сведения о приобретении внеоборотных активов [3] |  |  |  | 0
Примечание:
[1] в случае если субъекты естественных монополий формируют несколько программ, в которые включены объекты инвестиций, то отдельно раскрывается информация по всем программам с указанием их наименований
[2] газораспределительные организации в составе информации об инвестиционных программах раскрывают сведения о программах газификации, финансируемых за счет специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям
[3] расшифровывается по объектам, стоимость которых превышает 3% от общего размера инвестиций по соответствующему разделу, но составляет не менее 1% от общего размера инвестиций
[4] для основных строек, стоимость которых превышает 10% от общей стоимости строительства, приводится отдельно стоимость строительства газораспределительных сетей, и газорегуляторных пунктов
Информация об инвестиционных программах АО "Рязаньгоргаз" на 2018 год
(наименование субъекта естественных монополий)
в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям
Программа газификации г. Рязани на 2018 г.
№ № пунктов | Наименование показателя | Сроки строительства |  | Стоимостная оценка инвестиций , тыс. руб. |  | Основные проектные характеристики объектов капитального строительства
|  | начало | окончание | в целом по объекту | в отчетном периоде | протяженность линейной части трубопроводов, км | диаметр (диапазон диаметров) трубопроводов, мм | количество газорегуляторных пунктов, ед
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Общая сумма инвестиций [2] |  |  |  | 23841.2 | 4.07 | 50÷300 | 3
2 | Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства [3], в том числе: |  |  |  | 23841.2 | 5.3 | 50÷300 | 3
| в том числе объекты капитального строительства (основные стройки): |  |  |  | 23841.2 | 4.07 | 50÷300 | 3
3 | новые объекты [4], в том числе: | 2016 | 2020 | 49794.784 | 20941.2 | 3.79 | 50÷300 | 3
3.1 | Газопроводы среднего давления с установкой ПРГ в п. Дягилево | 2017 | 2018 | 5652.694 | 6600 | 1.03 | 50÷100 | 3
3.2 | Газопровод среднего давления, ул. Зубковой-Муромское шоссе (строительство газопровода) | 2016 | 2020 | 32422.79 | 2621.9 | 2.76 | 50÷300 | −
3.3 | Компенсация выпадающих доходов от технологического присоединения потребителей | 2018 | 2018 | 11719.3 | 11719.3 | − | − | −
4 | реконструируемые (модернизируемые) объекты, в том числе: | 2016 | 2018 | 3104.916 | 2900 | 0.28 |  | −
4.1 | Газопровод высокого давления, ул. Зубковой-Муромское шоссе (реконструкция газопровода высокого давления г. Рязань, соор. 98, инв. №30041-14) | 2016 | 2018 | 3104.916 | 2900 | 0.28 | 250 | −
5 | Сведения о долгосрочных финансовых вложениях [3]: |  |  | − | −
6 | Сведения о приобретении внеоборотных активов [3] |  |  |  | −
Примечание:
[1] в случае если субъекты естественных монополий формируют несколько программ, в которые включены объекты инвестиций, то отдельно раскрывается информация по всем программам с указанием их наименований
[2] газораспределительные организации в составе информации об инвестиционных программах раскрывают сведения о программах газификации, финансируемых за счет специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям
[3] расшифровывается по объектам, стоимость которых превышает 3% от общего размера инвестиций по соответствующему разделу, но составляет не менее 1% от общего размера инвестиций
[4] для основных строек, стоимость которых превышает 10% от общей стоимости строительства, приводится отдельно стоимость строительства газораспределительных сетей, и газорегуляторных пунктов