## Прил.9 форма 2
Приложение 9, форма 2
Информация об инвестиционных программах __________АО "Рязаньгоргаз"__________ (наименование субъекта естественной монополии) на 2024 год в сфере транспортировки газа по газораспределительным сетям (факт)
N | Наименование показателя | Сроки строительства |  | Стоимостная оценка инвестиций, тыс. руб. (без НДС) |  |  | Основные проектные характеристики объектов капитального строительства
|  | начало | окончание | совокупно по объекту | в отчетном периоде | источник финансирования | протяженность линейной части газопроводов, км | диаметр (диапазон диаметров) газопроводов, мм | количество газорегуляторных пунктов, единиц
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Общая сумма инвестиций |  |  | 398243.11 | 169314.32 |  | 392.383 |  | 12
2. | Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства |  |  | 398243.11 | 169314.32 |  | 392.383 |  | 12
2.1 | Строительство газопровода среднего давления Михайловское шоссе - Мервино | 2024 | 2028 | 23403.31 | 366.05 | спецнадбавка | 1.2 | 315 | 0
2.2 | Реконструкция газопровода низкого давления г. Рязань, соор. 217 по ул. Островского от ГРП 15 до ул. Стройкова, инв. №30021 | 2024 | 2028 | 22828.16 | 1546.21 | спецнадбавка | 1.85 | 160, 225 | 0
2.3 | Реконструкция участка газопровода низкого давления г. Рязань, соор. 213 по ул. Горького от Краснорядской до Мюнстерской, инв. №30014 | 2024 | 2027 | 2332.92 | 196.64 | амортизация | 0.2 | 160 | 0
2.4 | Реконструкция газопровода среднего давления г. Рязань, соор. 192 в районе ул. Высоковольтной, инв. №30016 | 2024 | 2026 | 8403.46 | 476.23 | амортизация | 0.54 | 225 | 0
2.5 | Реконструкция участка газопровода низкого давления г. Рязань, р-н Канищево, соор. 6 от ГРП 239 до д. 3 по ул. Интернациональной, инв. №30032-15 | 2024 | 2026 | 6923.33 | 384.78 | амортизация | 0.5 | 160 | 0
2.6 | Реконструкция участка газопровода высокого давления г. Рязань, соор. 104 по Ряжскому шоссе от перемычки в р-не КХВ до ГРП 87, инв. №30101 | 2024 | 2026 | 6841.83 | 439.29 | амортизация | 0.6 | 160 | 0
2.7 | Реконструкция участка газопровода высокого давления г. Рязань, соор. 107 по ул. Овражной, инв. №30018 | 2024 | 2027 | 7313.94 | 304.65 | амортизация | 159 | 1,1 | 0
2.8 | Реконструкция участка газопровода высокого давления г. Рязань, соор. 116 по ул. Костычева, инв. №30029 | 2024 | 2027 | 13162.67 | 874.62 | амортизация | 219 | 1,15 | 0
2.9 | Техническое перевооружение ГРП 173, г. Рязань, Кальная ул., 13а, инв. №46025 | 2024 | 2025 | 4536.76 | 143.7 | амортизация | − | − | 1
2.10 | Техническое перевооружение ГРП 177, г. Рязань, ул. Космодемьянской, 31а, инв. №42048 | 2024 | 2025 | 4622.03 | 143.7 | амортизация | − | − | 1
2.11 | Техническое перевооружение ГРП 180, г. Рязань, Лесопарковая ул., 6б, инв. №42070 | 2024 | 2025 | 4596.89 | 156.9 | амортизация | − | − | 1
2.12 | Техническое перевооружение ШГРП 18, г.Рязань, ул. Почтова, Главпочтампт, инв. №42380 | 2024 | 2025 | 3173.67 | 53.66 | амортизация | − | − | 1
2.13 | Техническое перевооружение ШГРП 158, г.Рязань, ул.1-й пр-д Яблоневой, 3, инв. №46029-1 | 2024 | 2025 | 1978.92 | 53.66 | амортизация | − | − | 1
2.14 | Техническое перевооружение ШГРП 253, г.Рязань, Южный Промузел, Нефтезавод, инв. №83401 | 2024 | 2025 | 3756.07 | 53.66 | амортизация | − | − | 1
2.15 | Техническое перевооружение ШГРП 436, г.Рязань, ул. Аллейная, инв. №83371 | 2024 | 2025 | 7058.21 | 69.13 | амортизация | − | − | 1
2.16 | Выполнение комплекса работ по строительству сетей газораспределения в цеях догазификации г. Рязани в 2024 г. | 2023 | 2026 | 22832.22 | 16405.99 | спецнадбавка | − | 32÷315 | −
2.17 | Объекты капитального строительства 2024 г. - заявители с установленной платой по техприсоединению | 2023 | 2026 | 28051.03 | 1833.61 | спецнадбавка | − | 32÷315 | −
2.18 | Объекты капитального строительства 2024 г. - заявители с утверждённой стандартизированной тарифной ставкой | 2023 | 2026 | 24699.16 | 14062.35 | плата за тех. присоединение | − | 32÷315 | −
2.19 | Строительство газопровода среднего давления к МЖД по адресу: с. Дядьково, ул. Перспективная | 2024 | 2026 | 24300 | 937.52 | плата за тех. присоединение | 1.35 | 63, 110 | 0
2.20 | Строительство газопровода высокого давления к ООО "ТехноГрупп" | 2024 | 2026 | 10074.98 | 422.3 | плата за тех. присоединение | 1.1 | 110 | 0
2.21 | Реконструкция газ-да н/д, г. Рязань, соор. 213, инв. №30014 - газ-д по ул. Горького от ул. Свободы до дома №59 | 2020 | 2024 | 7660.43 | 7296.33 | спецнадбавка | 0.41 | 160 | 0
2.22 | Реконструкция газ-да с/д г. Рязань, ул. Свободы, соор. 64а, инв. №30013 - газ-д по ул. Свободы от ул. Полонского до ул. Горького | 2020 | 2024 | 10018.18 | 9631.65 | спецнадбавка | 0.51 | 160 | 0
2.23 | Реконструкция газ-да н/д г. Рязань, соор. 213, инв. №30013 - газ-д по ул. Свободы от ул. Полонского до ул. Горького | 2020 | 2024 | 13345.72 | 12874.76 | спецнадбавка | 0.56 | 225 | 0
2.24 | Реконструкция газопровода среднего давления г. Рязань, ул. Свободы, соор. 83а, инв. №30016 - газ-д по ул. Свободы от ул. Горького до ул. Маяковского | 2023 | 2024 | 5581 | 5141.74 | спецнадбавка | 0.39 | 160 | 0
2.25 | Реконструкция газопровода низкого давления г. Рязань, соор. 213, инв. №30016 - газ-д по ул. Свободы от ул. Горького до ул. Маяковского | 2023 | 2024 | 7166.02 | 6726.76 | спецнадбавка | 0.41 | 160 | 0
2.26 | Реконструкция газопровода среднего давления г. Рязань, ул. Свободы, соор. 90а, инв. №30022 - газ-д по ул. Свободы от ул. Маяковского до ул. Яхонтова | 2023 | 2024 | 1907.55 | 1822.3 | спецнадбавка | 0.16 | 160 | 0
2.27 | Реконструкция газопровода низкого давления г. Рязань, соор. 213, инв. №30022 - газ-д по ул. Свободы от ул. Маяковского до ул. Яхонтова | 2023 | 2024 | 2218.49 | 2133.25 | спецнадбавка | 0.17 | 110 | 0
2.28 | Реконструкция газопровода среднего давления г. Рязань, ул. Островского, соор. 113, инв. №30036-7 | 2023 | 2025 | 26519.07 | 5517.05 | спецнадбавка | 1.57 | 225 | 0
2.29 | Реконструкция газопроовода низкого давления г. Рязань, соор. 213 по ул. Вознесенской от ГРП 7 до д. 9, инв. №30016 | 2022 | 2024 | 3447.5 | 3306.06 | амортизация | 0.21 | 160, 225 | 0
2.30 | Реконструкция газопроовода среднего давления г. Рязань, Центральный р-н, соор. 10а по ул. Вознесенской от д. 9 до ГРП 7, инв. №30016 | 2022 | 2024 | 2264.24 | 2098.87 | амортизация | 0.23 | 160 | 0
2.31 | Реконструкция участка газопровода низкого давления г. Рязань, соор. 217 по ул. Толстого - ул. Чернышевского, инв. №30014 | 2023 | 2025 | 10900.88 | 3545.49 | амортизация, прибыль | 0.7 | 160, 225 | 0
2.32 | Реконструкция участка газопровода низкого давления г. Рязань, соор. 213 по ул. Пожалостина - Чапаева, инв. №30015 | 2023 | 2024 | 6975.4 | 5845.34 | амортизация | 0.45 | 160 | 0
2.33 | Реконструкция газопровода среднего давления г. Рязань, Центральный р-н, соор. 61 - участок газопровода по ул. Пожалостина - Чапаева, инв. №30034-19 | 2023 | 2024 | 7906.3 | 6833.95 | амортизация | 0.44 | 225 | 0
2.34 | Реконструкция газопровода среднего давления г. Рязань, ул. Островского, 95, соор. 6, инв. №30038-25 | 2023 | 2024 | 990.93 | 875.61 | амортизация | 0.03 | 160 | 0
2.35 | Реконструкция газопровода среднего давления г. Рязань, Полевая ул., соор. 22, инв. №30027 | 2023 | 2024 | 2511.6 | 2390.88 | амортизация | 0.17 | 160 | 0
2.36 | Реконструкция участка газопровода низкого давления г. Рязань, соор. 217 в районе д. 10 по ул. Березовой, инв. №30038-20 | 2023 | 2024 | 2084.05 | 1966.48 | амортизация | 0.12 | 110 | 0
2.37 | Реконструкция газ-да н/д г. Рязань, Театральный р-н, соор. 76 - вынос из зоны застройки | 2024 | 2024 | 480.06 | 401.81 | плата по соглашениям о компенсации затрат | 0.04 | 63 | 0
2.38 | Газ-д с/д Театральный р-н, 11; газ-д н/д Тетральный р-н, 76 - вынос газ-ов из зоны строительства ул. Попова-ул. 8Марта, инв. №30018 | 2024 | 2024 | 7922.44 | 7922.44 | плата по соглашениям о компенсации затрат | 0.22 | 110, 225 | 1
2.39 | Реконструкция газопровода низкого давления г. Рязань, соор. 2013 - вынос из зоны застройки ул. Горького-ул. Свободы, инв. №30015 | 2024 | 2024 | 656.89 | 518.43 | плата по соглашениям о компенсации затрат | 0.043 | 63 | 0
2.40 | Реконструкция участка газопровода низкого давления (вынос газ-да из зоны стр-ва) по адресу: г. Рязань, ул. Цветной бульвар, соор. 217, инв.30020 | 2024 | 2025 | 5398.93 | 2469.89 | плата по соглашениям о компенсации затрат | 0.21 | 160 | 0
2.41 | Техническое перевооружение ГРП 277, г. Рязань,Московское шоссе, 45 стр.10, инв. №42052 | 2023 | 2024 | 4528.57 | 4383.77 | амортизация | − | − | 1
2.42 | Техническое перевооружение ГРПБ 48, г.Рязань, ул. Белякова, 11, стр. 18, инв. №42015-1 | 2023 | 2024 | 9219.54 | 9142.6 | амортизация | − | − | 1
2.43 | Техническое перевооружение ШГРП 118, г.Рязань, ул. Шевченко, 55, инв. №42085-1 | 2023 | 2024 | 269.24 | 216.46 | амортизация | − | − | 1
2.44 | Техническое перевооружение ШГРП 241, г.Рязань, ул. Западная, соор. 17, инв. №42090 | 2023 | 2024 | 2817.46 | 2764.69 | амортизация | − | − | 1
2.45 | Техническое диагностирование газопровода инв. №30033-10 | 2024 | 2024 | 386.14 | 386.14 | амортизация | − | − | −
2.46 | Техническое диагностирование газопровода инв. №30033-9 | 2024 | 2024 | 436.51 | 436.51 | амортизация | − | − | −
2.47 | Автомобиль Lada Granta с ГБО на компримированном природном газе | 2024 | 2024 | 919.17 | 919.17 | амортизация | − | − | −
2.48 | Автомобиль УАЗ Профи сдвоенная кабина 4х4 | 2024 | 2024 | 5541.67 | 5541.67 | амортизация | − | − | −
2.49 | Дооборудование автомобиля УАЗ Профи сдвоенная кабина 4х4 ГБО на компримированном природном газе | 2024 | 2024 | 1355.39 | 1355.39 | амортизация | − | − | −
2.50 | Дооборудование автомобиля ГАЗ 33104 ГБО на компримированном природном газе | 2024 | 2024 | 471.19 | 471.19 | амортизация | − | − | −
2.51 | Дооборудование автомобиля SKANIA P 400 LA 4x2 HNA ГБО на компримированном природном газе | 2024 | 2024 | 591.05 | 591.05 | амортизация | − | − | −
2.52 | Дооборудование автомобиля Валдай 2834 ZD ГБО на компримированном природном газе | 2024 | 2024 | 1472.65 | 1472.65 | амортизация | − | − | −
2.53 | Дообрудование автомобиля Volkswagen 7HC TRANSPORTER ГБО на компримированном природном газе | 2024 | 2024 | 1855.42 | 1855.42 | амортизация | − | − | −
2.54 | Дообрудование автомобиля Volkswagen 7HC CARAVELLE ГБО на компримированном природном газе | 2024 | 2024 | 461.77 | 461.77 | амортизация | − | − | −
2.55 | Дообрудование автомобиля КАМАЗ ГБО на компримированном природном газе | 2024 | 2024 | 1004.4 | 1004.4 | амортизация | − | − | −
2.56 | Дообрудование автобуса КАВЗ ГБО на компримированном природном газе | 2024 | 2024 | 492.11 | 492.11 | амортизация | − | − | −
2.57 | Автомобиль Соболь NN с ГБО на компримированном природном газе | 2024 | 2024 | 7666 | 7666 | амортизация | − | − | −
2.58 | ТРАНШЕЕКОПАТЕЛЬ DELTA TR 1500 | 2024 | 2024 | 1424.04 | 1424.04 | амортизация | − | − | −
2.59 | Ethernet-коммутатор Eltex MES2448B | 2024 | 2024 | 485.55 | 485.55 | амортизация | − | − | −
3. | Объекты капитального строительства (основные стройки): |  |  | 370862.59 | 141986.57 |  | 392.383 |  | 11
3.1 | Строительство газопровода среднего давления Михайловское шоссе - Мервино | 2024 | 2028 | 23403.31 | 366.05 | спецнадбавка | 1.2 | 315 | 0
3.2 | Реконструкция газопровода низкого давления г. Рязань, соор. 217 по ул. Островского от ГРП 15 до ул. Стройкова, инв. №30021 | 2024 | 2028 | 22828.16 | 1546.21 | спецнадбавка | 1.85 | 160, 225 | 0
3.3 | Реконструкция участка газопровода низкого давления г. Рязань, соор. 213 по ул. Горького от Краснорядской до Мюнстерской, инв. №30014 | 2024 | 2027 | 2332.92 | 196.64 | амортизация | 0.2 | 160 | 0
3.4 | Реконструкция газопровода среднего давления г. Рязань, соор. 192 в районе ул. Высоковольтной, инв. №30016 | 2024 | 2026 | 8403.46 | 476.23 | амортизация | 0.54 | 225 | 0
3.5 | Реконструкция участка газопровода низкого давления г. Рязань, р-н Канищево, соор. 6 от ГРП 239 до д. 3 по ул. Интернациональной, инв. №30032-15 | 2024 | 2026 | 6923.33 | 384.78 | амортизация | 0.5 | 160 | 0
3.6 | Реконструкция участка газопровода высокого давления г. Рязань, соор. 104 по Ряжскому шоссе от перемычки в р-не КХВ до ГРП 87, инв. №30101 | 2024 | 2026 | 6841.83 | 439.29 | амортизация | 0.6 | 160 | 0
3.7 | Реконструкция участка газопровода высокого давления г. Рязань, соор. 107 по ул. Овражной, инв. №30018 | 2024 | 2027 | 7313.94 | 304.65 | амортизация | 159 | 1,1 | 0
3.8 | Реконструкция участка газопровода высокого давления г. Рязань, соор. 116 по ул. Костычева, инв. №30029 | 2024 | 2027 | 13162.67 | 874.62 | амортизация | 219 | 1,15 | 0
3.9 | Техническое перевооружение ГРП 173, г. Рязань, Кальная ул., 13а, инв. №46025 | 2024 | 2025 | 4536.76 | 143.7 | амортизация | − | − | 1
3.10 | Техническое перевооружение ГРП 177, г. Рязань, ул. Космодемьянской, 31а, инв. №42048 | 2024 | 2025 | 4622.03 | 143.7 | амортизация | − | − | 1
3.11 | Техническое перевооружение ГРП 180, г. Рязань, Лесопарковая ул., 6б, инв. №42070 | 2024 | 2025 | 4596.89 | 156.9 | амортизация | − | − | 1
3.12 | Техническое перевооружение ШГРП 18, г.Рязань, ул. Почтова, Главпочтампт, инв. №42380 | 2024 | 2025 | 3173.67 | 53.66 | амортизация | − | − | 1
3.13 | Техническое перевооружение ШГРП 158, г.Рязань, ул.1-й пр-д Яблоневой, 3, инв. №46029-1 | 2024 | 2025 | 1978.92 | 53.66 | амортизация | − | − | 1
3.14 | Техническое перевооружение ШГРП 253, г.Рязань, Южный Промузел, Нефтезавод, инв. №83401 | 2024 | 2025 | 3756.07 | 53.66 | амортизация | − | − | 1
3.15 | Техническое перевооружение ШГРП 436, г.Рязань, ул. Аллейная, инв. №83371 | 2024 | 2025 | 7058.21 | 69.13 | амортизация | − | − | 1
3.16 | Выполнение комплекса работ по строительству сетей газораспределения в цеях догазификации г. Рязани в 2024 г. | 2023 | 2026 | 22832.22 | 16405.99 | спецнадбавка | − | 32÷315 | −
3.17 | Объекты капитального строительства 2024 г. - заявители с установленной платой по техприсоединению | 2023 | 2026 | 28051.03 | 1833.61 | спецнадбавка | − | 32÷315 | −
3.18 | Объекты капитального строительства 2024 г. - заявители с утверждённой стандартизированной тарифной ставкой | 2023 | 2026 | 24699.16 | 14062.35 | плата за тех. присоединение | − | 32÷315 | −
3.19 | Строительство газопровода среднего давления к МЖД по адресу: с. Дядьково, ул. Перспективная | 2024 | 2026 | 24300 | 937.52 | плата за тех. присоединение | 1.35 | 63, 110 | 0
3.20 | Строительство газопровода высокого давления к ООО "ТехноГрупп" | 2024 | 2026 | 10074.98 | 422.3 | плата за тех. присоединение | 1.1 | 110 | 0
3.21 | Реконструкция газ-да н/д, г. Рязань, соор. 213, инв. №30014 - газ-д по ул. Горького от ул. Свободы до дома №59 | 2020 | 2024 | 7660.43 | 7296.33 | спецнадбавка | 0.41 | 160 | 0
3.22 | Реконструкция газ-да с/д г. Рязань, ул. Свободы, соор. 64а, инв. №30013 - газ-д по ул. Свободы от ул. Полонского до ул. Горького | 2020 | 2024 | 10018.18 | 9631.65 | спецнадбавка | 0.51 | 160 | 0
3.23 | Реконструкция газ-да н/д г. Рязань, соор. 213, инв. №30013 - газ-д по ул. Свободы от ул. Полонского до ул. Горького | 2020 | 2024 | 13345.72 | 12874.76 | спецнадбавка | 0.56 | 225 | 0
3.24 | Реконструкция газопровода среднего давления г. Рязань, ул. Свободы, соор. 83а, инв. №30016 - газ-д по ул. Свободы от ул. Горького до ул. Маяковского | 2023 | 2024 | 5581 | 5141.74 | спецнадбавка | 0.39 | 160 | 0
3.25 | Реконструкция газопровода низкого давления г. Рязань, соор. 213, инв. №30016 - газ-д по ул. Свободы от ул. Горького до ул. Маяковского | 2023 | 2024 | 7166.02 | 6726.76 | спецнадбавка | 0.41 | 160 | 0
3.26 | Реконструкция газопровода среднего давления г. Рязань, ул. Свободы, соор. 90а, инв. №30022 - газ-д по ул. Свободы от ул. Маяковского до ул. Яхонтова | 2023 | 2024 | 1907.55 | 1822.3 | спецнадбавка | 0.16 | 160 | 0
3.27 | Реконструкция газопровода низкого давления г. Рязань, соор. 213, инв. №30022 - газ-д по ул. Свободы от ул. Маяковского до ул. Яхонтова | 2023 | 2024 | 2218.49 | 2133.25 | спецнадбавка | 0.17 | 110 | 0
3.28 | Реконструкция газопровода среднего давления г. Рязань, ул. Островского, соор. 113, инв. №30036-7 | 2023 | 2025 | 26519.07 | 5517.05 | спецнадбавка | 1.57 | 225 | 0
3.29 | Реконструкция газопроовода низкого давления г. Рязань, соор. 213 по ул. Вознесенской от ГРП 7 до д. 9, инв. №30016 | 2022 | 2024 | 3447.5 | 3306.06 | амортизация | 0.21 | 160, 225 | 0
3.30 | Реконструкция газопроовода среднего давления г. Рязань, Центральный р-н, соор. 10а по ул. Вознесенской от д. 9 до ГРП 7, инв. №30016 | 2022 | 2024 | 2264.24 | 2098.87 | амортизация | 0.23 | 160 | 0
3.31 | Реконструкция участка газопровода низкого давления г. Рязань, соор. 217 по ул. Толстого - ул. Чернышевского, инв. №30014 | 2023 | 2025 | 10900.88 | 3545.49 | амортизация, прибыль | 0.7 | 160, 225 | 0
3.32 | Реконструкция участка газопровода низкого давления г. Рязань, соор. 213 по ул. Пожалостина - Чапаева, инв. №30015 | 2023 | 2024 | 6975.4 | 5845.34 | амортизация | 0.45 | 160 | 0
3.33 | Реконструкция газопровода среднего давления г. Рязань, Центральный р-н, соор. 61 - участок газопровода по ул. Пожалостина - Чапаева, инв. №30034-19 | 2023 | 2024 | 7906.3 | 6833.95 | амортизация | 0.44 | 225 | 0
3.34 | Реконструкция газопровода среднего давления г. Рязань, ул. Островского, 95, соор. 6, инв. №30038-25 | 2023 | 2024 | 990.93 | 875.61 | амортизация | 0.03 | 160 | 0
3.35 | Реконструкция газопровода среднего давления г. Рязань, Полевая ул., соор. 22, инв. №30027 | 2023 | 2024 | 2511.6 | 2390.88 | амортизация | 0.17 | 160 | 0
3.36 | Реконструкция участка газопровода низкого давления г. Рязань, соор. 217 в районе д. 10 по ул. Березовой, инв. №30038-20 | 2023 | 2024 | 2084.05 | 1966.48 | амортизация | 0.12 | 110 | 0
3.37 | Реконструкция газ-да н/д г. Рязань, Театральный р-н, соор. 76 - вынос из зоны застройки | 2024 | 2024 | 480.06 | 401.81 | плата по соглашениям о компенсации затрат | 0.04 | 63 | 0
3.38 | Газ-д с/д Театральный р-н, 11; газ-д н/д Тетральный р-н, 76 - вынос газ-ов из зоны строительства ул. Попова-ул. 8Марта, инв. №30018 | 2024 | 2024 | 7922.44 | 7922.44 | плата по соглашениям о компенсации затрат | 0.22 | 110, 225 | 1
3.39 | Реконструкция газопровода низкого давления г. Рязань, соор. 2013 - вынос из зоны застройки ул. Горького-ул. Свободы, инв. №30015 | 2024 | 2024 | 656.89 | 518.43 | плата по соглашениям о компенсации затрат | 0.043 | 63 | 0
3.40 | Реконструкция участка газопровода низкого давления (вынос газ-да из зоны стр-ва) по адресу: г. Рязань, ул. Цветной бульвар, соор. 217, инв.30020 | 2024 | 2025 | 5398.93 | 2469.89 | плата по соглашениям о компенсации затрат | 0.21 | 160 | 0
3.41 | Техническое перевооружение ГРП 277, г. Рязань,Московское шоссе, 45 стр.10, инв. №42052 | 2023 | 2024 | 4528.57 | 4383.77 | амортизация | − | − | 1
3.42 | Техническое перевооружение ГРПБ 48, г.Рязань, ул. Белякова, 11, стр. 18, инв. №42015-1 | 2023 | 2024 | 9219.54 | 9142.6 | амортизация | − | − | 1
3.43 | Техническое перевооружение ШГРП 118, г.Рязань, ул. Шевченко, 55, инв. №42085-1 | 2023 | 2024 | 269.24 | 216.46 | амортизация | − | − | 1
3.44 | Техническое перевооружение ШГРП 241, г.Рязань, ул. Западная, соор. 17, инв. №42090 | 2023 | 2024 | 2817.46 | 2764.69 | амортизация | − | − | 1
4. | Новые объекты: |  |  | 133360.7 | 34027.82 |  | 3.65 |  | 0
4.1 | Строительство газопровода среднего давления Михайловское шоссе - Мервино | 2024 | 2028 | 23403.31 | 366.05 | спецнадбавка | 1.2 | 315 | 0
4.2 | Выполнение комплекса работ по строительству сетей газораспределения в цеях догазификации г. Рязани в 2024 г. | 2023 | 2026 | 22832.22 | 16405.99 | спецнадбавка | − | 32÷315 | −
4.3 | Объекты капитального строительства 2024 г. - заявители с установленной платой по техприсоединению | 2023 | 2026 | 28051.03 | 1833.61 | спецнадбавка | − | 32÷315 | −
4.4 | Объекты капитального строительства 2024 г. - заявители с утверждённой стандартизированной тарифной ставкой | 2023 | 2026 | 24699.16 | 14062.35 | плата за тех. присоединение | − | 32÷315 | −
4.5 | Строительство газопровода среднего давления к МЖД по адресу: с. Дядьково, ул. Перспективная | 2024 | 2026 | 24300 | 937.52 | плата за тех. присоединение | 1.35 | 63, 110 | 0
4.6 | Строительство газопровода высокого давления к ООО "ТехноГрупп" | 2024 | 2026 | 10074.98 | 422.3 | плата за тех. присоединение | 1.1 | 110 | 0
5. | Реконструируемые (модернизируемые) объекты: |  |  | 218085.61 | 91746.03 |  | 388.523 |  | 8
5.1 | Реконструкция газопровода низкого давления г. Рязань, соор. 217 по ул. Островского от ГРП 15 до ул. Стройкова, инв. №30021 | 2024 | 2028 | 22828.16 | 1546.21 | спецнадбавка | 1.85 | 160, 225 | 0
5.2 | Реконструкция участка газопровода низкого давления г. Рязань, соор. 213 по ул. Горького от Краснорядской до Мюнстерской, инв. №30014 | 2024 | 2027 | 2332.92 | 196.64 | амортизация | 0.2 | 160 | 0
5.3 | Реконструкция газопровода среднего давления г. Рязань, соор. 192 в районе ул. Высоковольтной, инв. №30016 | 2024 | 2026 | 8403.46 | 476.23 | амортизация | 0.54 | 225 | 0
5.4 | Реконструкция участка газопровода низкого давления г. Рязань, р-н Канищево, соор. 6 от ГРП 239 до д. 3 по ул. Интернациональной, инв. №30032-15 | 2024 | 2026 | 6923.33 | 384.78 | амортизация | 0.5 | 160 | 0
5.5 | Реконструкция участка газопровода высокого давления г. Рязань, соор. 104 по Ряжскому шоссе от перемычки в р-не КХВ до ГРП 87, инв. №30101 | 2024 | 2026 | 6841.83 | 439.29 | амортизация | 0.6 | 160 | 0
5.6 | Реконструкция участка газопровода высокого давления г. Рязань, соор. 107 по ул. Овражной, инв. №30018 | 2024 | 2027 | 7313.94 | 304.65 | амортизация | 159 | 1,1 | 0
5.7 | Реконструкция участка газопровода высокого давления г. Рязань, соор. 116 по ул. Костычева, инв. №30029 | 2024 | 2027 | 13162.67 | 874.62 | амортизация | 219 | 1,15 | 0
5.8 | Техническое перевооружение ГРП 173, г. Рязань, Кальная ул., 13а, инв. №46025 | 2024 | 2025 | 4536.76 | 143.7 | амортизация | − | − | 1
5.9 | Техническое перевооружение ГРП 177, г. Рязань, ул. Космодемьянской, 31а, инв. №42048 | 2024 | 2025 | 4622.03 | 143.7 | амортизация | − | − | 1
5.10 | Техническое перевооружение ГРП 180, г. Рязань, Лесопарковая ул., 6б, инв. №42070 | 2024 | 2025 | 4596.89 | 156.9 | амортизация | − | − | 1
5.11 | Техническое перевооружение ШГРП 18, г.Рязань, ул. Почтова, Главпочтампт, инв. №42380 | 2024 | 2025 | 3173.67 | 53.66 | амортизация | − | − | 1
5.12 | Техническое перевооружение ШГРП 158, г.Рязань, ул.1-й пр-д Яблоневой, 3, инв. №46029-1 | 2024 | 2025 | 1978.92 | 53.66 | амортизация | − | − | 1
5.13 | Техническое перевооружение ШГРП 253, г.Рязань, Южный Промузел, Нефтезавод, инв. №83401 | 2024 | 2025 | 3756.07 | 53.66 | амортизация | − | − | 1
5.14 | Техническое перевооружение ШГРП 436, г.Рязань, ул. Аллейная, инв. №83371 | 2024 | 2025 | 7058.21 | 69.13 | амортизация | − | − | 1
5.15 | Реконструкция газ-да н/д, г. Рязань, соор. 213, инв. №30014 - газ-д по ул. Горького от ул. Свободы до дома №59 | 2020 | 2024 | 7660.43 | 7296.33 | спецнадбавка | 0.41 | 160 | 0
5.16 | Реконструкция газ-да с/д г. Рязань, ул. Свободы, соор. 64а, инв. №30013 - газ-д по ул. Свободы от ул. Полонского до ул. Горького | 2020 | 2024 | 10018.18 | 9631.65 | спецнадбавка | 0.51 | 160 | 0
5.17 | Реконструкция газ-да н/д г. Рязань, соор. 213, инв. №30013 - газ-д по ул. Свободы от ул. Полонского до ул. Горького | 2020 | 2024 | 13345.72 | 12874.76 | спецнадбавка | 0.56 | 225 | 0
5.18 | Реконструкция газопровода среднего давления г. Рязань, ул. Свободы, соор. 83а, инв. №30016 - газ-д по ул. Свободы от ул. Горького до ул. Маяковского | 2023 | 2024 | 5581 | 5141.74 | спецнадбавка | 0.39 | 160 | 0
5.19 | Реконструкция газопровода низкого давления г. Рязань, соор. 213, инв. №30016 - газ-д по ул. Свободы от ул. Горького до ул. Маяковского | 2023 | 2024 | 7166.02 | 6726.76 | спецнадбавка | 0.41 | 160 | 0
5.20 | Реконструкция газопровода среднего давления г. Рязань, ул. Свободы, соор. 90а, инв. №30022 - газ-д по ул. Свободы от ул. Маяковского до ул. Яхонтова | 2023 | 2024 | 1907.55 | 1822.3 | спецнадбавка | 0.16 | 160 | 0
5.21 | Реконструкция газопровода низкого давления г. Рязань, соор. 213, инв. №30022 - газ-д по ул. Свободы от ул. Маяковского до ул. Яхонтова | 2023 | 2024 | 2218.49 | 2133.25 | спецнадбавка | 0.17 | 110 | 0
5.22 | Реконструкция газопровода среднего давления г. Рязань, ул. Островского, соор. 113, инв. №30036-7 | 2023 | 2025 | 26519.07 | 5517.05 | спецнадбавка | 1.57 | 225 | 0
5.23 | Реконструкция газопроовода низкого давления г. Рязань, соор. 213 по ул. Вознесенской от ГРП 7 до д. 9, инв. №30016 | 2022 | 2024 | 3447.5 | 3306.06 | амортизация | 0.21 | 160, 225 | 0
5.24 | Реконструкция газопроовода среднего давления г. Рязань, Центральный р-н, соор. 10а по ул. Вознесенской от д. 9 до ГРП 7, инв. №30016 | 2022 | 2024 | 2264.24 | 2098.87 | амортизация | 0.23 | 160 | 0
5.25 | Реконструкция участка газопровода низкого давления г. Рязань, соор. 217 по ул. Толстого - ул. Чернышевского, инв. №30014 | 2023 | 2025 | 10900.88 | 3545.49 | амортизация, прибыль | 0.7 | 160, 225 | 0
5.26 | Реконструкция участка газопровода низкого давления г. Рязань, соор. 213 по ул. Пожалостина - Чапаева, инв. №30015 | 2023 | 2024 | 6975.4 | 5845.34 | амортизация | 0.45 | 160 | 0
5.27 | Реконструкция газопровода среднего давления г. Рязань, Центральный р-н, соор. 61 - участок газопровода по ул. Пожалостина - Чапаева, инв. №30034-19 | 2023 | 2024 | 7906.3 | 6833.95 | амортизация | 0.44 | 225 | 0
5.28 | Реконструкция газопровода среднего давления г. Рязань, ул. Островского, 95, соор. 6, инв. №30038-25 | 2023 | 2024 | 990.93 | 875.61 | амортизация | 0.03 | 160 | 0
5.29 | Реконструкция газопровода среднего давления г. Рязань, Полевая ул., соор. 22, инв. №30027 | 2023 | 2024 | 2511.6 | 2390.88 | амортизация | 0.17 | 160 | 0
5.30 | Реконструкция участка газопровода низкого давления г. Рязань, соор. 217 в районе д. 10 по ул. Березовой, инв. №30038-20 | 2023 | 2024 | 2084.05 | 1966.48 | амортизация | 0.12 | 110 | 0
5.31 | Реконструкция газ-да н/д г. Рязань, Театральный р-н, соор. 76 - вынос из зоны застройки | 2024 | 2024 | 480.06 | 401.81 | плата по соглашениям о компенсации затрат | 0.04 | 63 | 0
5.32 | Газ-д с/д Театральный р-н, 11; газ-д н/д Тетральный р-н, 76 - вынос газ-ов из зоны строительства ул. Попова-ул. 8Марта, инв. №30018 | 2024 | 2024 | 7922.44 | 7922.44 | плата по соглашениям о компенсации затрат | 0.22 | 110, 225 | 1
5.33 | Реконструкция газопровода низкого давления г. Рязань, соор. 2013 - вынос из зоны застройки ул. Горького-ул. Свободы, инв. №30015 | 2024 | 2024 | 656.89 | 518.43 | плата по соглашениям о компенсации затрат | 0.043 | 63 | 0
5.34 | Реконструкция участка газопровода низкого давления (вынос газ-да из зоны стр-ва) по адресу: г. Рязань, ул. Цветной бульвар, соор. 217, инв.30020 | 2024 | 2025 | 5398.93 | 2469.89 | плата по соглашениям о компенсации затрат | 0.21 | 160 | 0
5.35 | Техническое перевооружение ГРП 277, г. Рязань,Московское шоссе, 45 стр.10, инв. №42052 | 2023 | 2024 | 4528.57 | 4383.77 | амортизация | − | − | 1
5.36 | Техническое перевооружение ГРПБ 48, г.Рязань, ул. Белякова, 11, стр. 18, инв. №42015-1 | 2023 | 2024 | 9219.54 | 9142.6 | амортизация | − | − | 1
5.37 | Техническое перевооружение ШГРП 118, г.Рязань, ул. Шевченко, 55, инв. №42085-1 | 2023 | 2024 | 269.24 | 216.46 | амортизация | − | − | 1
5.38 | Техническое перевооружение ШГРП 241, г.Рязань, ул. Западная, соор. 17, инв. №42090 | 2023 | 2024 | 2817.46 | 2764.69 | амортизация | − | − | 1
6. | Сведения о приобретении оборудования, не входящего в сметы строек |  |  | 23740.41 | 23740.41
6.1 | Автомобиль Lada Granta с ГБО на компримированном природном газе | 2024 | 2024 | 919.17 | 919.17 | амортизация | − | − | −
6.2 | Автомобиль УАЗ Профи сдвоенная кабина 4х4 | 2024 | 2024 | 5541.67 | 5541.67 | амортизация | − | − | −
6.3 | Дооборудование автомобиля УАЗ Профи сдвоенная кабина 4х4 ГБО на компримированном природном газе | 2024 | 2024 | 1355.39 | 1355.39 | амортизация | − | − | −
6.4 | Дооборудование автомобиля ГАЗ 33104 ГБО на компримированном природном газе | 2024 | 2024 | 471.19 | 471.19 | амортизация | − | − | −
6.5 | Дооборудование автомобиля SKANIA P 400 LA 4x2 HNA ГБО на компримированном природном газе | 2024 | 2024 | 591.05 | 591.05 | амортизация | − | − | −
6.6 | Дооборудование автомобиля Валдай 2834 ZD ГБО на компримированном природном газе | 2024 | 2024 | 1472.65 | 1472.65 | амортизация | − | − | −
6.7 | Дообрудование автомобиля Volkswagen 7HC TRANSPORTER ГБО на компримированном природном газе | 2024 | 2024 | 1855.42 | 1855.42 | амортизация | − | − | −
6.8 | Дообрудование автомобиля Volkswagen 7HC CARAVELLE ГБО на компримированном природном газе | 2024 | 2024 | 461.77 | 461.77 | амортизация | − | − | −
6.9 | Дообрудование автомобиля КАМАЗ ГБО на компримированном природном газе | 2024 | 2024 | 1004.4 | 1004.4 | амортизация | − | − | −
6.10 | Дообрудование автобуса КАВЗ ГБО на компримированном природном газе | 2024 | 2024 | 492.11 | 492.11 | амортизация | − | − | −
6.11 | Автомобиль Соболь NN с ГБО на компримированном природном газе | 2024 | 2024 | 7666 | 7666 | амортизация | − | − | −
6.12 | ТРАНШЕЕКОПАТЕЛЬ DELTA TR 1500 | 2024 | 2024 | 1424.04 | 1424.04 | амортизация | − | − | −
6.13 | Ethernet-коммутатор Eltex MES2448B | 2024 | 2024 | 485.55 | 485.55 | амортизация | − | − | −
7. | Сведения о долгосрочных финансовых вложениях | — | — | 0 | 0 | — | 0 | — | 0
7.1.
8. | Сведения о приобретении внеоборотных активов | — | — | 0 | 0 | — | 0 | — | 0
ежегодно: информация о плановых показателях - в течение месяца с момента ее утверждения, в случае уточнения плановых показателей в течение 10 дней после утверждения; информация о фактических показателях - в 10-дневный срок после утверждения финансовой отчетности, но не позднее 1 августа года, следующего за отчетным