## Прил.9 форма 2
Приложение 9, форма 2
Информация об инвестиционных программах __________АО "Рязаньгоргаз"__________ (наименование субъекта естественной монополии) на 2025 год в сфере транспортировки газа по газораспределительным сетям
N | Наименование показателя | Сроки строительства |  | Стоимостная оценка инвестиций, тыс. руб. (без НДС) |  |  | Основные проектные характеристики объектов капитального строительства
|  | начало | окончание | совокупно по объекту | в отчетном периоде | источник финансирования | протяженность линейной части газопроводов, км | диаметр (диапазон диаметров) газопроводов, мм | количество газорегуляторных пунктов, единиц
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Общая сумма инвестиций |  |  | 282796.85 | 181982.1 |  | 6.92 |  | 14
2. | Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства |  |  | 282796.85 | 181982.1 |  | 6.92 |  | 14
2.1 | Строительство газопровода среднего давления от ГГРП 1 до пр. Яблочкова | 2025 | 2028 | 34062.15 | 1906.57 | спецнадбавка | 2.15 | 400, 315, 225 | 0
2.2 | Реконструкция газопровода среднего давления г. Рязань, Западная ул., соор. 6в, инв. №30026 | 2025 | 2027 | 9235.11 | 716.65 | амортизация | 0.8 | 160 | 0
2.3 | Техническое перевооружение ШГРП-57, г. Рязань, ул. Коняева, 6, инв. №42112-1 | 2025 | 2026 | 2739.89 | 55.87 | амортизация | − | − | 1
2.4 | Реконструкция ГРП-61, г.Рязань, ул.Стройкова, 70, стр.2, инв. №42017-1 | 2025 | 2026 | 4279.83 | 49.16 | амортизация | − | − | 1
2.5 | Техническое перевооружение ШГРП-74, г. Рязань, пос. Недостоево, инв. №46000-1 | 2025 | 2026 | 2665.11 | 55.87 | амортизация | − | − | 1
2.6 | Техническое перевооружение ШГРП-106, г. Рязань, ул. Дягилевская, 31/6, инв. №42108-1 | 2025 | 2026 | 2790.86 | 55.87 | амортизация | − | − | 1
2.7 | Реконструкция ГРП-110, г.Рязань, ул. Ленина, 2 стр.2, инв. №42029-1 | 2025 | 2026 | 4402.98 | 49.16 | амортизация | − | − | 1
2.8 | Техническое перевооружение ШГРП-112, г. Рязань, п. Семчино, инв. №30093 | 2025 | 2026 | 2714.18 | 55.87 | амортизация | − | − | 1
2.9 | Техническое перевооружение ШГРП-748, г. Рязань, ул. Дачная (Канищево), инв. №83859 | 2025 | 2026 | 2717.36 | 55.87 | амортизация | − | − | 1
2.10 | Выполнение комплекса работ по строительству сетей газораспределения в цеях догазификации г. Рязани в 2025 г. | 2024 | 2026 | 48050.99 | 48050.99 | спецнадбавка | − | 32÷315 | −
2.11 | Строительство газопровода среднего давления Михайловское шоссе - Мервино | 2024 | 2026 | 23403.31 | 8705.71 | спецнадбавка | 1.2 | 315
2.12 | Строительство газопровода среднего давления р-н Южный, 4 - 192 км Окружной дороги, 9 | 2025 | 2025 | 4648.61 | 4648.61 | спецнадбавка | 0.5 | 110
2.13 | Объекты капитального строительства 2025 г. - заявители с установленной платой по техприсоединению | 2024 | 2026 | 28051.03 | 16542.8 | плата за тех. присоединение | − | 32÷315 | −
2.14 | Объекты капитального строительства 2025 г. - заявители с утверждённой стандартизированной тарифной ставкой | 2024 | 2026 | 27443.29 | 27443.29 | плата за тех. присоединение | − | 32÷315 | −
2.15 | Реконструкция газопровода среднего давления г. Рязань, ул. Островского, соор. 113, инв. №30036-7 | 2023 | 2025 | 26519.07 | 19498.94 | спецнадбавка | 1.57 | 225 | 0
2.16 | Реконструкция участка газопровода низкого давления г. Рязань, соор. 217 по ул. Толстого - ул. Чернышевского, инв. №30014 | 2023 | 2025 | 10900.88 | 6753.61 | амортизация | 0.7 | 160, 225 | 0
2.17 | Техническое перевооружение ГРП 173, г. Рязань, Кальная ул., 13а, инв. №46025 | 2024 | 2025 | 3914.25 | 3770.55 | амортизация | − | − | 1
2.18 | Техническое перевооружение ГРП 177, г. Рязань, ул. Космодемьянской, 31а, инв. №42048 | 2024 | 2025 | 4800.1 | 4656.39 | амортизация | − | − | 1
2.19 | Техническое перевооружение ГРП 180, г. Рязань, Лесопарковая ул., 6б, инв. №42070 | 2024 | 2025 | 3972.47 | 3815.57 | амортизация | − | − | 1
2.20 | Техническое перевооружение ШГРП 18, г.Рязань, ул. Почтова, Главпочтампт, инв. №42380 | 2024 | 2025 | 3938.79 | 3885.13 | амортизация | − | − | 1
2.21 | Техническое перевооружение ШГРП 158, г.Рязань, ул.1-й пр-д Яблоневой, 3, инв. №46029-1 | 2024 | 2025 | 2413.4 | 2199.22 | амортизация | − | − | 1
2.22 | Техническое перевооружение ШГРП 253, г.Рязань, Южный Промузел, Нефтезавод, инв. №83401 | 2024 | 2025 | 3983.76 | 3930.1 | амортизация | − | − | 1
2.23 | Техническое перевооружение ШГРП 436, г.Рязань, ул. Аллейная, инв. №83371 | 2024 | 2025 | 6226.01 | 6156.88 | амортизация | − | − | 1
2.24 | Автомобиль LADA Granta седан CNG (КПГ) | 2025 | 2025 | 1142.64 | 1142.64 | амортизация | − | − | −
2.25 | Автомобиль UAZ Pickup CNG | 2025 | 2025 | 3811.84 | 3811.84 | амортизация | − | − | −
2.26 | Автомобиль КАМАЗ 43255-7010-69(G5) | 2025 | 2025 | 5722.5 | 5722.5 | амортизация | − | − | −
2.27 | Автомобиль аварийной газовой службы на базе ГАЗ 2752, CNG | 2025 | 2025 | 7916.67 | 7916.67 | амортизация | − | − | −
2.28 | Таль электрическая канатная ТЭ 200-531 (5310) | 2025 | 2025 | 195.08 | 195.08 | амортизация | − | − | −
2.29 | Набор инструментов "CLAIM" в серой тележке (6 полок), 286 предметов KING TONY 934-286AMG | 2025 | 2025 | 134.69 | 134.69 | амортизация | − | − | −
3. | Объекты капитального строительства (основные стройки): |  |  | 263873.43 | 163058.68 |  | 6.92 |  | 14
3.1 | Строительство газопровода среднего давления от ГГРП 1 до пр. Яблочкова | 2025 | 2028 | 34062.15 | 1906.57 | спецнадбавка | 2.15 | 400, 315, 225 | 0
3.2 | Реконструкция газопровода среднего давления г. Рязань, Западная ул., соор. 6в, инв. №30026 | 2025 | 2027 | 9235.11 | 716.65 | амортизация | 0.8 | 160 | 0
3.3 | Техническое перевооружение ШГРП-57, г. Рязань, ул. Коняева, 6, инв. №42112-1 | 2025 | 2026 | 2739.89 | 55.87 | амортизация | − | − | 1
3.4 | Реконструкция ГРП-61, г.Рязань, ул.Стройкова, 70, стр.2, инв. №42017-1 | 2025 | 2026 | 4279.83 | 49.16 | амортизация | − | − | 1
3.5 | Техническое перевооружение ШГРП-74, г. Рязань, пос. Недостоево, инв. №46000-1 | 2025 | 2026 | 2665.11 | 55.87 | амортизация | − | − | 1
3.6 | Техническое перевооружение ШГРП-106, г. Рязань, ул. Дягилевская, 31/6, инв. №42108-1 | 2025 | 2026 | 2790.86 | 55.87 | амортизация | − | − | 1
3.7 | Реконструкция ГРП-110, г.Рязань, ул. Ленина, 2 стр.2, инв. №42029-1 | 2025 | 2026 | 4402.98 | 49.16 | амортизация | − | − | 1
3.8 | Техническое перевооружение ШГРП-112, г. Рязань, п. Семчино, инв. №30093 | 2025 | 2026 | 2714.18 | 55.87 | амортизация | − | − | 1
3.9 | Техническое перевооружение ШГРП-748, г. Рязань, ул. Дачная (Канищево), инв. №83859 | 2025 | 2026 | 2717.36 | 55.87 | амортизация | − | − | 1
3.10 | Выполнение комплекса работ по строительству сетей газораспределения в цеях догазификации г. Рязани в 2025 г. | 2024 | 2026 | 48050.99 | 48050.99 | спецнадбавка | − | 32÷315 | −
3.11 | Строительство газопровода среднего давления Михайловское шоссе - Мервино | 2024 | 2026 | 23403.31 | 8705.71 | спецнадбавка | 1.2 | 315
3.12 | Строительство газопровода среднего давления р-н Южный, 4 - 192 км Окружной дороги, 9 | 2025 | 2025 | 4648.61 | 4648.61 | спецнадбавка | 0.5 | 110
3.13 | Объекты капитального строительства 2025 г. - заявители с установленной платой по техприсоединению | 2024 | 2026 | 28051.03 | 16542.8 | плата за тех. присоединение | − | 32÷315 | −
3.14 | Объекты капитального строительства 2025 г. - заявители с утверждённой стандартизированной тарифной ставкой | 2024 | 2026 | 27443.29 | 27443.29 | плата за тех. присоединение | − | 32÷315 | −
3.15 | Реконструкция газопровода среднего давления г. Рязань, ул. Островского, соор. 113, инв. №30036-7 | 2023 | 2025 | 26519.07 | 19498.94 | спецнадбавка | 1.57 | 225 | 0
3.16 | Реконструкция участка газопровода низкого давления г. Рязань, соор. 217 по ул. Толстого - ул. Чернышевского, инв. №30014 | 2023 | 2025 | 10900.88 | 6753.61 | амортизация | 0.7 | 160, 225 | 0
3.17 | Техническое перевооружение ГРП 173, г. Рязань, Кальная ул., 13а, инв. №46025 | 2024 | 2025 | 3914.25 | 3770.55 | амортизация | − | − | 1
3.18 | Техническое перевооружение ГРП 177, г. Рязань, ул. Космодемьянской, 31а, инв. №42048 | 2024 | 2025 | 4800.1 | 4656.39 | амортизация | − | − | 1
3.19 | Техническое перевооружение ГРП 180, г. Рязань, Лесопарковая ул., 6б, инв. №42070 | 2024 | 2025 | 3972.47 | 3815.57 | амортизация | − | − | 1
3.20 | Техническое перевооружение ШГРП 18, г.Рязань, ул. Почтова, Главпочтампт, инв. №42380 | 2024 | 2025 | 3938.79 | 3885.13 | амортизация | − | − | 1
3.21 | Техническое перевооружение ШГРП 158, г.Рязань, ул.1-й пр-д Яблоневой, 3, инв. №46029-1 | 2024 | 2025 | 2413.4 | 2199.22 | амортизация | − | − | 1
3.22 | Техническое перевооружение ШГРП 253, г.Рязань, Южный Промузел, Нефтезавод, инв. №83401 | 2024 | 2025 | 3983.76 | 3930.1 | амортизация | − | − | 1
3.23 | Техническое перевооружение ШГРП 436, г.Рязань, ул. Аллейная, инв. №83371 | 2024 | 2025 | 6226.01 | 6156.88 | амортизация | − | − | 1
3.24
3.25
3.26
3.27
3.28
3.29
3.30
3.31
3.32
3.33
3.34
3.35
3.36
3.37
3.38
3.39
3.40
3.41
3.42
3.43
3.44
3.45
3.46
3.47
3.48
3.49
3.50
4. | Новые объекты: |  |  | 165659.38 | 107297.97 |  | 3.85 |  | 0
4.1 | Строительство газопровода среднего давления от ГГРП 1 до пр. Яблочкова | 2025 | 2028 | 34062.15 | 1906.57 | спецнадбавка | 2.15 | 400, 315, 225 | 0
4.2 | Выполнение комплекса работ по строительству сетей газораспределения в цеях догазификации г. Рязани в 2025 г. | 2024 | 2026 | 48050.99 | 48050.99 | спецнадбавка | − | 32÷315 | −
4.3 | Строительство газопровода среднего давления Михайловское шоссе - Мервино | 2024 | 2026 | 23403.31 | 8705.71 | спецнадбавка | 1.2 | 315
4.4 | Строительство газопровода среднего давления р-н Южный, 4 - 192 км Окружной дороги, 9 | 2025 | 2025 | 4648.61 | 4648.61 | спецнадбавка | 0.5 | 110
4.5 | Объекты капитального строительства 2025 г. - заявители с установленной платой по техприсоединению | 2024 | 2026 | 28051.03 | 16542.8 | плата за тех. присоединение | − | 32÷315 | −
4.6 | Объекты капитального строительства 2025 г. - заявители с утверждённой стандартизированной тарифной ставкой | 2024 | 2026 | 27443.29 | 27443.29 | плата за тех. присоединение | − | 32÷315 | −
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
5. | Реконструируемые (модернизируемые) объекты: |  |  | 98214.05 | 55760.71 |  | 3.07 |  | 14
5.1 | Реконструкция газопровода среднего давления г. Рязань, Западная ул., соор. 6в, инв. №30026 | 2025 | 2027 | 9235.11 | 716.65 | амортизация | 0.8 | 160 | 0
5.2 | Техническое перевооружение ШГРП-57, г. Рязань, ул. Коняева, 6, инв. №42112-1 | 2025 | 2026 | 2739.89 | 55.87 | амортизация | − | − | 1
5.3 | Реконструкция ГРП-61, г.Рязань, ул.Стройкова, 70, стр.2, инв. №42017-1 | 2025 | 2026 | 4279.83 | 49.16 | амортизация | − | − | 1
5.4 | Техническое перевооружение ШГРП-74, г. Рязань, пос. Недостоево, инв. №46000-1 | 2025 | 2026 | 2665.11 | 55.87 | амортизация | − | − | 1
5.5 | Техническое перевооружение ШГРП-106, г. Рязань, ул. Дягилевская, 31/6, инв. №42108-1 | 2025 | 2026 | 2790.86 | 55.87 | амортизация | − | − | 1
5.6 | Реконструкция ГРП-110, г.Рязань, ул. Ленина, 2 стр.2, инв. №42029-1 | 2025 | 2026 | 4402.98 | 49.16 | амортизация | − | − | 1
5.7 | Техническое перевооружение ШГРП-112, г. Рязань, п. Семчино, инв. №30093 | 2025 | 2026 | 2714.18 | 55.87 | амортизация | − | − | 1
5.8 | Техническое перевооружение ШГРП-748, г. Рязань, ул. Дачная (Канищево), инв. №83859 | 2025 | 2026 | 2717.36 | 55.87 | амортизация | − | − | 1
5.9 | Реконструкция газопровода среднего давления г. Рязань, ул. Островского, соор. 113, инв. №30036-7 | 2023 | 2025 | 26519.07 | 19498.94 | спецнадбавка | 1.57 | 225 | 0
5.10 | Реконструкция участка газопровода низкого давления г. Рязань, соор. 217 по ул. Толстого - ул. Чернышевского, инв. №30014 | 2023 | 2025 | 10900.88 | 6753.61 | амортизация | 0.7 | 160, 225 | 0
5.11 | Техническое перевооружение ГРП 173, г. Рязань, Кальная ул., 13а, инв. №46025 | 2024 | 2025 | 3914.25 | 3770.55 | амортизация | − | − | 1
5.12 | Техническое перевооружение ГРП 177, г. Рязань, ул. Космодемьянской, 31а, инв. №42048 | 2024 | 2025 | 4800.1 | 4656.39 | амортизация | − | − | 1
5.13 | Техническое перевооружение ГРП 180, г. Рязань, Лесопарковая ул., 6б, инв. №42070 | 2024 | 2025 | 3972.47 | 3815.57 | амортизация | − | − | 1
5.14 | Техническое перевооружение ШГРП 18, г.Рязань, ул. Почтова, Главпочтампт, инв. №42380 | 2024 | 2025 | 3938.79 | 3885.13 | амортизация | − | − | 1
5.15 | Техническое перевооружение ШГРП 158, г.Рязань, ул.1-й пр-д Яблоневой, 3, инв. №46029-1 | 2024 | 2025 | 2413.4 | 2199.22 | амортизация | − | − | 1
5.16 | Техническое перевооружение ШГРП 253, г.Рязань, Южный Промузел, Нефтезавод, инв. №83401 | 2024 | 2025 | 3983.76 | 3930.1 | амортизация | − | − | 1
5.17 | Техническое перевооружение ШГРП 436, г.Рязань, ул. Аллейная, инв. №83371 | 2024 | 2025 | 6226.01 | 6156.88 | амортизация | − | − | 1
5.18
5.19
5.20
5.21
5.22
5.23
5.24
5.25
5.26
5.27
5.28
5.29
5.30
5.31
5.32
5.33
5.34
5.35
5.36
5.37
5.38
6. | Сведения о приобретении оборудования, не входящего в сметы строек |  |  | 18923.42 | 18923.42
6.1 | Автомобиль LADA Granta седан CNG (КПГ) | 2025 | 2025 | 1142.64 | 1142.64 | амортизация | − | − | −
6.2 | Автомобиль UAZ Pickup CNG | 2025 | 2025 | 3811.84 | 3811.84 | амортизация | − | − | −
6.3 | Автомобиль КАМАЗ 43255-7010-69(G5) | 2025 | 2025 | 5722.5 | 5722.5 | амортизация | − | − | −
6.4 | Автомобиль аварийной газовой службы на базе ГАЗ 2752, CNG | 2025 | 2025 | 7916.67 | 7916.67 | амортизация | − | − | −
6.5 | Таль электрическая канатная ТЭ 200-531 (5310) | 2025 | 2025 | 195.08 | 195.08 | амортизация | − | − | −
6.6 | Набор инструментов "CLAIM" в серой тележке (6 полок), 286 предметов KING TONY 934-286AMG | 2025 | 2025 | 134.69 | 134.69 | амортизация | − | − | −
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15
6.16
6.17
6.18
6.19
6.20
6.21
6.22
6.23
6.24
7. | Сведения о долгосрочных финансовых вложениях | — | — | 0 | 0 | — | 0 | — | 0
7.1.
8. | Сведения о приобретении внеоборотных активов | — | — | 0 | 0 | — | 0 | — | 0
ежегодно: информация о плановых показателях - в течение месяца с момента ее утверждения, в случае уточнения плановых показателей в течение 10 дней после утверждения; информация о фактических показателях - в 10-дневный срок после утверждения финансовой отчетности, но не позднее 1 августа года, следующего за отчетным