- Приложение № 1

- к Документации открытого запроса предложений

- №  75-ОКС-09/2012

- Техническое задание

Выполнение работ по капитальному ремонту газопровода высокого давления к РССК (прокол через овраг) г.Рязань

| № п/п | Разделы задания | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование объекта | Cооружение -газопровод высокого давления к РССК |
| 2. | Место нахождения объекта | Россия, г. Рязань, сооруж. 14 (Октябрьский район, ул. Новоселовская) |
| 3. | Заказчик | ОАО «Рязаньгоргаз» |
| 4. | Проектная организация | Проектная группа ОАО «Рязаньгоргаз» |
| 5. | Подрядная организация | Определяется по результатам открытого запроса предложений. |
| 6. | Cведения о начальной (максимальной) цене договора | Начальная (максимальная) цена договора 2 005 410 руб. 26 коп. (Два миллиона пять тысяч четыреста десять руб. 26 коп.) в том числе НДС 18% 305 910 руб. 04 коп. (триста пять тысяч девятьсот десять рублей 04 коп.). Цена договора включает в себя стоимость строительно-монтажных работ, материалов, оборудования, погрузочно-разгрузочных работ, транспортные расходы, командировочные расходы, , расходы по обследованию, накладные расходы и другие обязательные платежи, налоги и сборы. |
| 7 | Сроки и условия оплаты | В соответствии с проектом Договора (Приложение № 2 к Документации открытого запроса предложений). |
| 8. | Основание для выполнения работ | 1. План капитального ремонта ОАО «Рязаньгоргаз». 2. Проект №80-ГСН: «Газопровод высокого давления к РССК (прокол через овраг)», согласованный 17.07.2012 г. в установленном порядке (Приложение № 1.1 к настоящему Техническому заданию). 3. Расчет договорной цены (Приложение № 1.2. к настоящему Техническому заданию). |
| 9. | Вид работ | Капитальный ремонт. |
| 10. | Срок выполнения работ | 30 дней с момента получения предоплаты, в соответствиями с условиями проекта договора ( Приложение № 2 к Документации открытого запроса предложений ) |
| 11. | Основные требования к проведению и качеству работ | Перед началом работ по прокладке газопроводов Подрядчик должен выполнить работы по разбивке трассы. Монтаж газопроводов должен выполняться в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002 (СП 62.13330-2011) «Газораспределительные системы», СП 42-102-2004 «Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб», СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», СНиП 3.01.85 «Организация строительного производства», СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ», ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации» и иных документов, регламентирующих качество работ. Все работы должны выполняться, согласно проектной документации №80-ГСН (Приложение № 1.1.) , являющейся неотъемлемой частью настоящего Технического задания. Объёмы работ указаны в проектной документации (Приложение № .1.1. к Техническому заданию). Минимальный гарантийный срок эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем 36 (тридцати шести) месяцев с момента сдачи объекта в эксплуатацию (в соответствии с актом ввода объекта в эксплуатацию). Подрядчик должен представить Заказчику исполнительную документацию в соответствии с утвержденным списком, общий журнал работ, акты выполненных работ с приложением документов, подтверждающих целевое расходование средств (формы КС-2 и КС-3), акт приемочной комиссии. Подрядчик своевременно устраняет недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта. Особые квалификационные требования: при строительстве объекта необходимо использовать материалы и оборудование, прошедшие сертификацию в Системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ. Не допускается использование материалов без сертификатов заводов-изготовителей. |
| 12. | Характеристика объекта и характеристика работ | 1. Протяженность газопровода высокого давления в плане по трубе 209,0 м, в том числе стального Ø219 мм – 4,0 м, полиэтиленового Ø225 мм – 205,0 м. Открытым способом прокладывается 25,0 м, методом наклонно-направленного бурения – 184 м газопровода. 2. В целях обеспечения электо-химической защиты существующего газопровода высокого давления Ø219 мм от существующей станции катодной защиты предусмотреть укладку кабеля АВВГ 4×4 мм протяженностью 210,0 м в полиэтиленовой трубе Ø63 мм протяженностью 210,0 м, проложенной методом наклонно-направленного бурения. Требования к материалам и оборудованию изложены в «Спецификации оборудования и материалов» проекта №80-ГСН, лист 1, являющегося неотъемлемой частью данного технического задания. 3. Глубина заложения газопровода − не менее 0,8 м до верха трубы. 4.Защиту от коррозии стальных подземных участков выполнить изоляцией «весьма усиленного типа». 5. При производстве работ по прокладке газопровода методом наклонно-направленного бурения предусмотреть укладку во входном и выходном приямках маркеров SEBA-Marker 2500. 6. После окончания строительно-монтажных работ газопровод подвергнуть продувке и испытанию на герметичность в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», ПБ 12-529-03. 7. После выполнения работ по прокладке газопровода выполнить планировку территории с восстановлением дорожных покрытий, восстановить плодородный слой земли в объемах, необходимых для закрытия ордера на производство земляных работ. |
| 13. | Требования к сдаче результата работ | По окончании работ Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительную документацию в объеме, предусмотренном перечнем документов, необходимых для приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы (наружный газопровод) (Приложение №1 к проекту Договора). |
| 14. | Гарантии | 1.Подрядчик гарантирует: - выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями договора; - качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами; - своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта; - функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта; - применение материалов и оборудования, прошедшего сертификацию в Системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ, и сертификаты заводов-изготовителей. Сертификаты ГАЗСЕРТ и сертификаты заводов-изготовителей предоставляются Заказчику в составе исполнительной документации. 2. Гарантийный срок эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем составляет не менее 36 (тридцати шести) месяцев с момента сдачи с актом ввода объекта в эксплуатацию. Течение гарантийного срока начинается после подписания акта ввода объекта в эксплуатацию. 3. Гарантийный срок поставляемого оборудования и применяемых на объекте материалов устанавливается заводами-изготовителями. Поставляемое оборудование и применяемые материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не ранее 2012 г. выпуска. 4. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до устранения дефектов, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет в установленные сроки. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом между Подрядчиком и Заказчиком. |
| 14. | Квалификационные требования к Подрядчику (субподрядчику) | Подрядчик обязан иметь свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства СРО. При привлечении субподрядных организаций Подрядчик предоставляет Заказчику заверенные им копии договоров, заключенных с субподрядчиками, и свидетельств СРО привлекаемых для выполнения работ субподрядчиков. Подрядчик (субподрядчик) должен обладать опытом выполнения аналогичных работ, являющегося предложением закупки. Подрядчик (субподрядчик) прикладывает надлежаще заверенные копии документов: договоров и справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС -3.) с 2008 г. |